**Apibendrinta 2015 m. Profesinės reabilitacijos metodinio centro vykdoma veikla**

| Eil. Nr. | Veiklos pavadinimas ir trumpas veiklos aprašymas | Įvykdymo terminas | Laukiamas rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems 2015-2020 m. strategijos projekto ir jos įgyvendinimo 2015-2017 m. veiksmų plano projekto parengimas** |  |  |
| 1.2.  1.2.1.  1.2.2. | Galutinio Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems 2015-2020 m. strategijos projekto ir jos įgyvendinimo 2015-2017 m. veiksmų plano projekto (toliau – veiksmų planas) parengimas:  2015 m. sausio – balandžio mėn. bus parengtas strategijos galutinis projektas ir veiksmų plano pirminis projektas, kuris apims tikslus, uždavinius, priemones (veiksmus), atsakingus vykdytojus, priemonių (veiksmų) atlikimo terminus ir kitus būtinus elementus. Balandžio mėn. parengtas galutinis strategijos projektas ir jos įgyvendinimo veiksmų plano pirminis projektas bus aptarti su ekspertų komisija ir pakoreguoti atsižvelgiant į ekspertų komisijos pastabas.  2015 m. gegužės – birželio mėn. bus parengtas veiksmų plano galutinis projektas, kuris bus aptartas su ekspertų komisijos nariais ir pakoreguotas atsižvelgiant į ekspertų komisijos pastabas | 2015-05-04  2015-07-15 | Parengtas galutinis strategijos projektas jos įgyvendinimo veiksmų plano pirminis projektas  Parengtas galutinis veiksmų plano projektas |
| **2.** | **Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiantiems specialistams projekto parengimas, profesinės reabilitacijos įstaigose dirbančių specialistų atitikimo parengtiems reikalavimams analizė ir išvadų bei pasiūlymų parengimas dėl galimybių juos tvirtinti šalies mastu, specialistų mokymai bei konsultavimas** |  |  |
| 2.3. | Mokymų „Reikalavimai profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiantiems specialistams“ įvykdymas.  2015 m. sausio mėn. bus įvykdyti parengiamieji mokymų organizavimo darbai: atrinkti lektoriai, parengtos dienotvarkės, dalomoji medžiaga, išsiųsti kvietimai organizacijoms. Mokymų metu dalyviai bus supažindinti su ruošiamais šalies mastu tvirtinti Reikalavimais specialistams. 2015 m. vasario – kovo mėnesiais bus suorganizuoti ne mažiau kaip 2 mokymai, kuriuose dalyvaus ne mažiau kaip 40 profesinės reabilitacijos specialistų. Į mokymus bus kviečiami specialistai iš visų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų. Kiekvienų mokymų apimtis bus ne mažesnė kaip 8 akademinės valandos | 2015-03-31 | Suorganizuoti ne mažiau kaip 2 mokymai, dalyvaus ne mažiau kaip 40 specialistų |
| 2.4. | Specialistų konsultavimo Reikalavimų specialistams taikymo klausimais vykdymas bei kitos susijusios metodinės pagalbos teikimas.  2015 m. sausio-gruodžio mėn. bus teikiamos konsultacijos (raštu, el. paštu, žodžiu, individualios arba grupinės, nuvykus į konkrečią vietą ir pan.) specialistams, teikiantiems profesinės reabilitacijos paslaugas, ir kitiems darbuotojams, dirbantiems neįgaliųjų profesinės reabilitacijos srityje. Bus suteikta reikiama informacija ir metodinė pagalba Reikalavimų specialistams taikymo klausimais, siekiant padėti spręsti iškilusius sunkumus, susijusius su Reikalavimų specialistams įgyvendinimu | 2015-01-01 –  2015-12-31 | Teikiamos konsultacijos ir metodinė pagalba |
| **3.** | **5 (penkių) profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo regos, klausos, sutrikusio intelekto, psichikos ir fizinę negalią turintiems asmenims metodikų projektų parengimas, parengtų metodikų įdiegimo galimybių profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose analizė ir išvadų bei pasiūlymų pateikimas dėl galimybių įdiegti jas šalies mastu, specialistų mokymai bei konsultavimas** |  |  |
| 3.3. | Mokymų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo regos, klausos, sutrikusio intelekto, psichikos ir fizinę negalią turintiems asmenims metodikų taikymo ir diegimo klausimais įgyvendinimas.  2015 m. kovo mėn. bus įvykdyti parengiamieji mokymų organizavimo darbai: atrinkti lektoriai, parengtos dienotvarkės, dalomoji medžiaga, išsiųsti kvietimai organizacijoms. Mokymų dalyviai bus supažindinti su ruošiamomis šalies mastu diegti 5 (penkiomis) profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo regos, klausos, sutrikusio intelekto, psichikos ir fizinę negalią turintiems asmenims metodikomis. Į mokymus bus kviečiami specialistai iš visų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų. Kiekvienų mokymų apimtis – ne mažiau kaip 8 akademinės valandos. Iš viso bus suorganizuoti 5 mokymai, kuriuose iš viso dalyvaus ne mažiau kaip 75 profesinės reabilitacijos specialistai:  2015 m. kovo – balandžio mėn. bus suorganizuoti 3 mokymai, kuriuose dalyvaus ne mažiau kaip 45 specialistai;  2015 m. gegužės – birželio mėn. bus suorganizuoti 2 mokymai, kuriuose dalyvaus ne mažiau kaip 30 specialistų | 2015-04-30  2015-06-31 | Įvykdyti ne mažiau kaip 3 mokymai, kuriuose apmokyti ne mažiau kaip 45 specialistai  Įvykdyti ne mažiau kaip 2 mokymai, kuriuose apmokyti ne mažiau kaip 30 specialistų |
| 3.4. | Specialistų konsultavimo 5 metodikų taikymo klausimais vykdymas bei kitos susijusios metodinės pagalbos teikimas.  2015 m. sausio-gruodžio mėn. bus teikiamos konsultacijos (raštu, el. paštu, žodžiu, individualios arba grupinės, nuvykus į konkrečią vietą ir pan.), reikiama informacija ir metodinė pagalba specialistams, teikiantiems profesinės reabilitacijos paslaugas, ir kitiems darbuotojams, dirbantiems neįgaliųjų profesinės reabilitacijos srityje, 5 profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo regos, klausos, sutrikusio intelekto, psichikos ir fizinę negalią turintiems asmenims metodikų taikymo klausimais, siekiant padėti spręsti iškilusius sunkumus, susijusius su metodikų diegimu | 2015-01-01 –  2015-12-31 | Teikiamos konsultacijos ir metodinė pagalba |
| **4.** | **Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartų projekto parengimas bei profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo sistemą apibrėžiančio teisės akto projekto parengimas, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartų bei profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo sistemos išbandymas, įdiegimo galimybių profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose analizė ir išvadų bei pasiūlymų parengimas dėl galimybių tvirtinti standartus ir kokybės įvertinimo sistemą šalies mastu, specialistų mokymai bei konsultavimas** |  |  |
| 4.1.  4.1.1.  4.1.2.  4.1.3.  4.1.4. | Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartų (toliau – standartai) bei profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo sistemos (toliau – kokybės įvertinimo sistema) išbandymas bei Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartų projekto parengimas bei Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo sistemą apibrėžiančio teisės akto projekto parengimas:  2015 m. sausio – kovo mėn. bus sudarytas detalus standartų bei kokybės įvertinimo sistemos įdiegimo ir išbandymo veiksmų planas, kuriame bus numatyta visa įdiegimo ir išbandymo proceso vykdymo eiga, atsakingi asmenys, nustatytos įdiegimo ir išbandymo proceso apimtys ir pobūdis bei kiti būtini elementai, atrinktos ir instruktuotos ne mažiau nei 2 profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos, kuriose bus diegiami ir išbandomi standartai ir kokybės įvertinimo sistema.  2015 m. balandžio – liepos mėn. bus vykdomas standartų bei kokybės įvertinimo sistemos diegimas ir išbandymas, liepos mėn. bus parengtos tarpinės įdiegimo ir išbandymo išvados.  2015 m. sausio-spalio mėn. bus sutrumpinti, atnaujinti, sukonkretinti standartai ir kokybės įvertinimo sistema. 2015 m. liepos – spalio mėn. bus parengtos galutinės standartų bei kokybės įvertinimo sistemos įdiegimo ir išbandymo išvados, kurios bus aptartos su ekspertų komisija bei pakoreguotos atsižvelgiant į ekspertų komisijos pastabas. Spalio mėn. atsižvelgiant į atlikto standartų ir kokybės įvertinimo sistemos įdiegimo ir išbandymo rezultatus bus patikslinti ir parengti standartų ir kokybės įvertinimo sistemos pirminiai projektai. Pirminiai projektai bus aptarti su ekspertų komisija bei pakoreguoti atsižvelgiant į ekspertų komisijos pastabas.  Lapkričio–gruodžio mėn. bus parengti galutiniai standartų bei kokybės įvertinimo sistemos projektai, kurie bus aptarti su ekspertų komisija bei pakoreguoti atsižvelgiant į ekspertų komisijos pastabas | 2015-03-31  2015-07-31  2015-10-30  2015-12-21 | Sudarytas standartų bei kokybės įvertinimo sistemos įdiegimo ir išbandymo veiksmų planas, atrinktos ir instruktuotos ne mažiau nei 2 įstaigos, kuriose bus diegiami ir išbandomi standartai ir kokybės įvertinimo sistema  Parengtos tarpinės įdiegimo ir išbandymo išvados  Parengtos galutinės įdiegimo ir išbandymo išvados bei standartų ir kokybės įvertinimo sistemos pirminiai projektai  Parengtas galutinis standartų bei kokybės įvertinimo sistemos teisės akto projektas |
| 4.2.  4.2.1.  4.2.2. | Parengtų standartų ir kokybės įvertinimo sistemos įdiegimo galimybių profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose analizės (toliau – analizė) atlikimas bei išvadų ir pasiūlymų dėl galimybių standartus ir kokybės įvertinimo sistemą tvirtinti šalies mastu pateikimas:  2015 m. sausio mėn. bus sudarytas profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų, kurioms taikomi standartai ir kokybės įvertinimo sistema, sąrašas. 2015 vasario mėn., vadovaujantis standartais ir kokybės įvertinimo sistema, bus parengtas ir išplatintas klausimynas. Remiantis atsakymais į klausimynus 2015 m. balandžio mėn. bus atliktas profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų vertinimas dėl atitikimo standartams ir kokybės įvertinimo sistemos taikymo galimybių. Bus įvertintas profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų pasirengimas naudoti rengiamus standartus ir kokybės įvertinimo sistemą teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas skirtingą negalią turintiems asmenims. Birželio mėn. bus parengtos pirminės išvados dėl įstaigų atitikimo standartams ir kokybės įvertinimo sistemos taikymo galimybių bei parengti pasiūlymai dėl galimybių standartus ir kokybės įvertinimo sistemą tvirtinti šalies mastu.  Spalio mėn. bus parengtos galutinės išvados dėl įstaigų atitikimo standartams ir kokybės įvertinimo sistemos taikymo galimybių bei parengti pasiūlymai dėl galimybių standartus ir kokybės įvertinimo sistemą tvirtinti šalies mastu. Analizė bei išvados ir pasiūlymai bus aptarti su ekspertų komisija bei pakoreguoti atsižvelgiant į ekspertų komisijos pastabas | 2015-06-30  2015-10-30 | Parengtos pirminės išvados dėl įstaigų atitikimo standartams ir kokybės įvertinimo sistemos taikymo galimybių  Atlikta analizė bei pateiktos galutinės išvados ir pasiūlymai |
| 4.3. | Profesinės reabilitacijos specialistų mokymų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartų ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo sistemos taikymo ir diegimo klausimais įgyvendinimas.  Mokymų metu darbuotojai įgis teorinių žinių ir praktinių įgūdžių apie profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartuose nustatytus reikalavimus, taip pat praktinių įgūdžių, kaip taikyti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo standartus ir kokybės įvertinimo sistemą, siekiant sklandaus šių standartų ir kokybės įvertinimo sistemos diegimo ir išbandymo įstaigose. 2015 m. kovo-balandžio mėn. bus įvykdyti parengiamieji mokymų organizavimo darbai: atrinkti lektoriai, parengtos dienotvarkės, dalomoji medžiaga, išsiųsti kvietimai organizacijoms. Į mokymus bus pakviesti specialistai iš visų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų. 2015 m. gegužės – birželio mėnesiais bus suorganizuoti 2 mokymai, kuriuose dalyvaus ne mažiau kaip 40 profesinės reabilitacijos specialistai. Kiekvienų mokymų apimtis – ne mažiau kaip 8 akademinės valandos | 2015-06-30 | Įvykdyti ne mažiau kaip 2 mokymai, kuriuose dalyvaus ne mažiau kaip 40 specialistų |
| 4.4. | Specialistų konsultavimo profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartų ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo sistemos išbandymo ir įdiegimo klausimais vykdymas bei kitos susijusios metodinės pagalbos teikimas.  2015 m. balandžio-gruodžio mėn. bus teikiamos konsultacijos (raštu, el. paštu, žodžiu, individualios arba grupinės, nuvykus į konkrečią vietą ir pan.), reikiama informacija ir metodinė pagalba specialistams, teikiantiems profesinės reabilitacijos paslaugas, ir kitiems darbuotojams, dirbantiems neįgaliųjų profesinės reabilitacijos srityje, standartų ir kokybės įvertinimo sistemos išbandymo ir įdiegimo klausimais, siekiant padėti spręsti iškilusius sunkumus, susijusius su standartų ir kokybės įvertinimo sistemos išbandymo ir įdiegimo klausimais | 2015-04-01 –  2015-12-31 | Teikiamos konsultacijos ir metodinė pagalba |
| **5.** | **Praktinių seminarų apie profesinės reabilitacijos paslaugų metodikų, standartų, kokybės įvertinimo sistemos, reikalavimų specialistams taikymą bei diegimą organizavimas ir vykdymas** |  |  |
| 5.1. | Praktinių seminarų organizavimas ir vykdymas.  2015 m. liepos – rugpjūčio mėn. bus įvykdyti parengiamieji mokymų organizavimo darbai: atrinkti lektoriai, parengtos dienotvarkės, dalomoji medžiaga, išsiųsti kvietimai organizacijoms. Seminarų metu bus skleidžiama metodikų, standartų, kokybės įvertinimo sistemos, reikalavimų specialistams taikymo ir diegimo patirtis, identifikuojamos dažniausiai iškylančias problemos, teikiami patarimai ir pasiūlymai dėl problemų sprendimo būdų. Į seminarus bus kviečiami specialistai iš visų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų. Rugsėjo – gruodžio mėn. bus suorganizuoti ir įvykdyti ne mažiau kaip 2 praktiniai seminarai, kuriuose dalyvaus ne mažiau kaip 40 specialistų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas, ir kitų darbuotojų, dirbančių neįgaliųjų profesinės reabilitacijos srityje. Kiekvienų praktinių seminarų apimtis – ne mažiau kaip 8 akademinės valandos | 2015-12-21 | Įvykdyti ne mažiau kaip 2 praktiniai seminarai, kuriuose dalyvaus ne mažiau kaip 40 specialistų |
| **6.** | **Įvadinių mokymų specialistams „Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas skirtingas negalias turintiems asmenims ir paslaugų kokybės užtikrinimas“ organizavimas ir vykdymas** |  |  |
| 6.1. | Įvadinių mokymų specialistams organizavimas ir vykdymas.  2015 m. sausio-vasario mėn. bus įvykdyti parengiamieji įvadinių mokymų organizavimo darbai: atrinkti lektoriai, parengta dienotvarkė, dalomoji medžiaga, išsiųsti kvietimai organizacijoms. Mokymų metu naujai dirbantiems profesinės reabilitacijos specialistams bus suteiktos reikiamos žinios bei specialistai bus supažindinti su galiojančia teisine baze, reglamentuojančia profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą, reikalavimais profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms; pristatyti pagrindiniai profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės užtikrinimo veiksniai, parengtos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo skirtingas negalias turintiems asmenims metodikos, standartai, kokybės įvertinimo sistema, reikalavimai specialistams bei šių reikalavimų taikymo principai, teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas skirtingas negalias turintiems asmenims. Kovo mėn. bus įvykdyti mokymai, kuriuose dalyvaus ne mažiau kaip 15 specialistų. Kiekvienų mokymų apimtis – ne mažiau kaip 8 akademinės valandos | 2015-03-31 | Įvykdyti įvadiniai mokymai, kuriuose dalyvaus ne mažiau kaip 15 specialistų |
| **7.** | **Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems metodinės medžiagos „Darbo funkcijos ir reikalavimai šioms funkcijoms atlikti“ parengimas** |  |  |
| 7.1.  7.2.  7.3. | Metodinės medžiagos „Darbo funkcijos ir reikalavimai šioms funkcijoms atlikti“ (toliau – metodinė medžiaga) parengimas.  Parengta metodinė medžiaga suteiks žinių specialistams apie darbo vietų keliamus reikalavimus ir asmens profesinių gebėjimų atitikimą jiems, siekiant neįgaliam asmeniui atrinkti tinkamą darbo vietą ir užtikrinti sėkmingą jo įsidarbinimą. 2015 m. sausio mėn. bus atrinktos ne mažiau kaip 15 darbo funkcijų. Vasario – balandžio mėn. įvertinti ir aprašyti reikalavimai 5 darbo funkcijoms atlikti, apimantys darbo funkcijų aprašymą bei reikalavimus kvalifikacijai, profesiniams gebėjimams/savybėms ir kitą svarbią informaciją.  Gegužės – liepos mėn. bus įvertinti ir aprašyti reikalavimai 5 darbo funkcijoms atlikti, apimantys darbo funkcijų aprašymą bei reikalavimus kvalifikacijai, profesiniams gebėjimams/savybėms ir kitą svarbią informaciją.  Rugpjūčio – lapkričio mėn. bus įvertinti ir aprašyti reikalavimai 5 darbo funkcijoms atlikti, apimantys darbo funkcijų aprašymą bei reikalavimus kvalifikacijai, profesiniams gebėjimams/savybėms ir kitą svarbią informaciją. Gruodžio mėn. parengta metodinė medžiaga su visų ne mažiau kaip 15 darbo funkcijų aprašymais bus aptarta su ekspertų komisija bei pakoreguota atsižvelgiant į ekspertų komisijos pastabas | 2015-04-30  2015-07-31  2015-12-21 | Įvertinti ir aprašyti reikalavimai 5 darbo funkcijoms atlikti  Įvertinti ir aprašyti reikalavimai 5 darbo funkcijoms atlikti  Įvertinti ir aprašyti reikalavimai 5 darbo funkcijoms atlikti.  Parengta metodinė medžiaga su ne mažiau kaip 15 darbo funkcijų keliamų reikalavimų aprašymais |
| **8.** | **Konferencijos, kurioje bus pristatytos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir kokybės užtikrinimo naujovės, organizavimas** |  |  |
| 8.1. | Konferencijos organizavimas.  Konferencijos metu bus skleidžiama informacija apie profesinę reabilitaciją, pristatyta metodinio centro veikla, rezultatai bei profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir kokybės užtikrinimo naujovės. 2015 m. rugsėjo – lapkričio mėn. bus įgyvendinti konferencijos organizavimo darbai: atrinkti ir pakviesti pranešėjai, parengta programa ir pranešimai, dalomoji medžiaga, išsiųsti kvietimai organizacijoms ir kiti darbai. 2015 m. gruodžio mėn. bus suorganizuota konferencija, kurioje dalyvaus ne mažiau kaip 60 dalyvių, atstovaujančių neįgaliųjų organizacijas, profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjus, atsakingas institucijas. Konferencijos trukmė – ne mažiau kaip 6 akademinės valandos | 2015-12-21 | Suorganizuota konferencija, kurioje dalyvaus ne mažiau kaip 60 dalyvių |
| **9.** | **Informacijos apie profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems kokybės gerinimą ir sistemos tobulinimą viešinimas internetu bei spaudoje** |  |  |
| 9.1.  9.2.  9.3.  9.4.  9.5. | 2015 m. spalio – gruodžio mėn. periodiškai bus viešinami metodinio centro veiklos rezultatai, profesinės reabilitacijos naujovės, bus skleidžiama informacija apie profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems kokybės gerinimą ir sistemos tobulinimą spaudoje, internetu bei nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose:  2015 m. gruodžio mėn. bus parengtas ir publikuotas ne mažiau kaip 1 straipsnis nacionaliniame leidinyje.  Sausio – kovo mėn. bus parengtas ne mažiau kaip 1 informacinis pranešimas ir publikuotas Valakupių reabilitacijos centro, Neįgaliųjų reikalų departamento ir neįgaliųjų organizacijų interneto svetainėse.  Balandžio – birželio mėn. bus parengtas ne mažiau kaip 1 informacinis pranešimas ir publikuotas Valakupių reabilitacijos centro, Neįgaliųjų reikalų departamento ir neįgaliųjų organizacijų interneto svetainėse.  Liepos – rugsėjo mėn. bus parengtas ne mažiau kaip 1 informacinis pranešimas ir publikuotas Valakupių reabilitacijos centro, Neįgaliųjų reikalų departamento ir neįgaliųjų organizacijų interneto svetainėse.  Spalio – lapkričio mėn. bus parengtas ne mažiau kaip 1 informacinis pranešimas ir publikuotas Valakupių reabilitacijos centro, Neįgaliųjų reikalų departamento ir neįgaliųjų organizacijų interneto svetainėse | 2015-12-21  2015-12-21  2015-03-31  2015-06-30  2015-09-30  2015-12-21 | Skleidžiama informacija  Publikuotas ne mažiau kaip 1 straipsnis nacionaliniame leidinyje  Publikuotas ne mažiau kaip 1 informacinis pranešimas interneto svetainėse  Publikuotas ne mažiau kaip 1 informacinis pranešimas interneto svetainėse  Publikuotas ne mažiau kaip 1 informacinis pranešimas interneto svetainėse  Publikuotas ne mažiau kaip 1 informacinis pranešimas interneto svetainėse |
| **10.** | **Bendradarbiavimo su partneriais veiklų organizavimas** |  |  |
| 10.1.  10.2. | Bus organizuojamos bendradarbiavimo su partneriais veiklos, kuriomis bus siekiama užtikrinti bendradarbiavimo su partneriais veiklas, kuriant šiuolaikinį, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems reikalavimus atitinkantį profesinės reabilitacijos paslaugų įstaigų tinklą, tobulinant profesinės reabilitacijos paslaugų kokybę, organizuojant apskrito stalo diskusijas profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės gerinimo bei efektyvumo didinimo klausimais. Apskrito stalo diskusijų dalyviai – darbdaviai, profesinės reabilitacijos paslaugų gavėjai, neįgaliųjų organizacijų atstovai, profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjai, profesinės reabilitacijos paslaugas organizuojančių bei koordinuojančių įstaigų atstovai:  2015 m. vasario ir rugpjūčio mėn. vyks bendradarbiavimo veiklų organizavimo darbai: parengta programa, išsiųsti kvietimai organizacijoms ir kiti darbai. 2015 m. kovo mėn. bus suorganizuota ir įvykdyta ne mažiau kaip 1 apskrito stalo diskusija profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės gerinimo bei efektyvumo didinimo klausimais, kurioje dalyvaus ne mažiau kaip 15 dalyvių. Diskusijos trukmė – ne mažiau kaip 4 akademinės valandos.  2015 m. rugsėjo mėn. bus suorganizuota ir įvykdyta ne mažiau kaip 1 apskrito stalo diskusija profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės gerinimo bei efektyvumo didinimo klausimais, kurioje dalyvaus ne mažiau kaip 15 dalyvių. Diskusijos trukmė – ne mažiau kaip 4 akademinės valandos | 2015-03-31  2015-09-30 | Įvykdyta ne mažiau kaip 1 apskrito stalo diskusija, kurioje dalyvaus ne mažiau kaip 15 dalyvių  Įvykdyta ne mažiau kaip 1 apskrito stalo diskusija, kurioje dalyvaus ne mažiau kaip 15 dalyvių |