**NACIONALINĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2013 – 2019 METŲ PROGRAMOS 2015 METŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2015 METŲ REZULTATAI (PATIKSLINTI)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Tikslo, uždavinio, vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas** | | **Vertinimo kriterijų reikšmės** | | | | | | | |
| **metinis**  **planas** | | **įvykdyta** | | | **įvykdymo**  **procentas** | | **Įgyvendinanti**  **institucija** |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Socialinės apsaugos paslaugų poreikio patenkinimo augimas (procentais) | | 0,05 | | 0 | | | 0 | | Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija |
| **Paaiškinimas:**  2015 m. mažėja stacionariose globos įstaigose gyvenančių neįgalių vaikų skaičius, Dienos centruose paslaugas gavusių darbingo amžiaus  neįgaliųjų ir neįgalių vaikų skaičius.  2014 m. Socialinės apsaugos paslaugų poreikio patenkinimo procentas buvo 29,4 proc., 2015m. poreikio patenkinimo procentas sumažėjo  iki 28 proc., bet nuo pradinės reikšmės 2012 m. (24 proc.) padidėjo 16 proc. | | | | | | | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Sveikatos priežiūros paslaugų poreikio patenkinimo augimas (procentais) | | 0,05 | | 0,05 | | | 100 | | Sveikatos apsaugos  ministerija |
| Tyrimą „Pacientų pasitenkinimas viešosiomis sveikatos priežiūros paslaugomis Lietuvoje“ 2015 m. atliko tyrimų įmonė „Eurotela“  Tyrimo tikslas – ištirti visuomenės nuomonę apie viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas (apmokamas privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis)  Galutiniai rezultatai:  Klientai yra patenkinti sveikatos priežiūros paslaugomis:  Indeksas I (klientų pasitenkinimo viešosiomis sveikatos priežiūros paslaugomis indeksas) – 81 proc. Klientų pasitenkinimo indeksas didesnis tarp 50 m. ir vyresnių, neturinčių kartu gyvenančių vaikų iki 18 m. bei vidutiniškai ir gerai savo sveikatą vertinančių respondentų.  Indeksas II (klientų pasitenkinimo indeksas apskaičiuotas tik iš bendrųjų sveikatos priežiūros paslaugų vertinimų) – 76 proc. Šis indeksas didesnis tarp 70 m. ir vyresnių bei vidutiniškai ir aukštai savo sveikatą vertinančių apklausos dalyvių. Aukščiausias pacientų pasitenkinimas greitosios medicinos pagalbos bei šeimos gydytojų paslaugomis. Šiek tiek žemiau įvertintos gydytojų specialistų teikiamos paslaugos.  Didžiausią įtaką bendram pacientų pasitenkinimui sveikatos priežiūros paslaugomis turi gydytojo mandagumas, kompetencija, nuoširdus gydytojo ar personalo dėmesys pacientui, įsigilinimas į sveikatos problemas, gydytojo pateiktos informacijos suprantamumas ir pakankamumas, tinkamo gydymo paskyrimas bei apsilankymo rezultatas. | | | | | | | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Švietimo paslaugų poreikio patenkinimo augimas (procentais) | | 0,05 | | 0,92 | | |  | | Švietimo ir mokslo  ministerija |
| 1. | **Tikslas**  užtikrinti skirtingas negalias turinčių neįgaliųjų specialiųjų poreikių tenkinimą socialinės integracijos paslaugomis (socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo srityse) | | | | | | | | | |
|  | **Uždavinys**  plėtoti kompleksines paslaugas neįgaliesiems ir jų šeimų nariams bendruomenėje ir gerinti darbingumo, neįgalumo lygių ir  specialiųjų poreikių nustatymo procedūras | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | **Priemonė**  teisės aktų nustatyta tvarka finansuoti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus | | | | | | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektuose naudą gavusių asmenų (neįgaliųjų ir jų šeimos narių) skaičius | | 36 000 | | 34678 | | | 96,3 | | Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija, Neįgaliųjų  reikalų departamentas prie  Socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos, savivaldybės |
| **Paaiškinimas:**  Socialinės reabilitacijos paslaugos suteiktos mažesniam neįgaliųjų ir jų šeimos narių skaičiui | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | **Priemonė**  diegti socialinės integracijos kompleksinių paslaugų modelį neįgaliesiems, sergantiems epilepsija, ir užtikrinti priemonių įgyvendinimą | | | | | | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Parengtų kompleksinių (integruotų) paslaugų modelių skaičius | 1 | | | 1 | | 100 | | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, savivaldybės | |
| 1.2. | **Uždavinys**  gerinti ambulatorinių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą neįgaliesiems ir didinti specialistų, dirbančių su neįgaliaisiais, kompetenciją sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos klausimais bei gerinti neįgaliųjų žinias apie sveiką gyvenseną, bendruosius ligų ir traumų prevencijos principus | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | **Priemonė**  vykdyti medicininės ambulatorinės reabilitacijos paslaugų bendruomenėje plėtrą | | | | | | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Projektų, kuriuos vykdant yra modernizuojama ambulatorinės reabilitacijos infrastruktūra, skaičius | | 3 | | 3 | | | 100 | | Sveikatos apsaugos  ministerija |
| 1.2.2. | **Priemonė**  organizuoti mokymus sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos skatinimo tema specialistams, teikiantiems sveikatos ir  socialinės priežiūros paslaugas neįgaliesiems | | | | | | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Dalyvavusiųjų seminaruose skaičius | | 20 | | 0 | | | 0 | | Sveikatos apsaugos  ministerija, Sveikatos  mokymo ir ligų prevencijos  centras |
| **Paaiškinimas:**  2014 m. ši priemonė buvo įgyvendinta 338 proc. viršijant reikšmę, nurodytą Nacionalinės programos priemonių plane (vietoje nurodytų  50 asmenų, seminaruose dalyvavo 169 asmenys). Atsižvelgiant į tai, ši priemonė nebuvo įtraukta į įstaigos 2015 m. veiklos planus ir  Atitinkamai nebuvo prašoma atskirų asignavimų (2014 m. iš Nacionalinės programos priemonių plane nurodytų 50 tūkst. litų, faktiškai  panaudoti buvo 30 tūkst. litų). | | | | | | | | | | |
| 1.3. | **Uždavinys**  užtikrinti asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios, švietimo prieinamumą ir didinti ugdymo  veiksmingumą | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | **Priemonė**  tobulinti mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, švietimo pagalbos įstaigų ir savivaldybių administracijų  švietimo padalinių kvalifikaciją | | | | | | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Mokytojų, mokyklų vadovų, švietimo pagalbos specialistų, savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, skaičius\* | | 400 | | 953 | | | 238 | | Švietimo ir mokslo  ministerija |
| 1.3.2. | **Priemonė**  įgyvendinti Lietuvių gestų kalbos vartojimo 2013–2017 metų priemonių planą | | | | | | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Papildytas „Aiškinamasis lietuvių gestų kalbos žodynas“ – papildytų gestų aprašų skaičius (vienetais)\* | | 500 | | 250  patikslinta senų gestų 2500 | | | 50 | | Švietimo ir mokslo  ministerija |
| **Paaiškinimas:**  Į žodyną įtraukiamų naujų gestų skaičius (500 per metus) buvo planuotas atsižvelgiant į praėjusių metų (2006–2012 m.) žmogiškuosius  resursus: žodyną rengdavo 6–8 asmenys, o sumažėjus finansavimui, pastaraisiais metais (ir 2015-aisiais) žodyną rengė 4 darbuotojai, (2,5  etato), todėl aprašyta tik 250 naujų leksinių vienetų ir patikslinta 2500 senų gestų | | | | | | | | | | |
| 1.3.3. | **Priemonė**  parengti, adaptuoti, įsigyti ankstyvojo amžiaus neįgalių vaikų  pedagoginio ir psichologinio vertinimo įrankių ir metodikų | | | | | | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Parengtų, adaptuotų, įsigytų ankstyvojo amžiaus neįgalių vaikų pedagoginio ir psichologinio vertinimo įrankių ir metodikų skaičius | | 1 | | 1 | | | 100 | | Švietimo ir mokslo  ministerija |
| 1.3.4. | **Priemonė**  teisės aktų nustatyta tvarka teikti finansinės pagalbos priemones neįgaliesiems, besimokantiems aukštosiose mokyklose | | | | | | | | | |
|  | Aukštosiose mokyklose besimokančių neįgaliųjų, gavusių finansinę paramą, skaičius | | | 930 | 1006 | | 108 | | | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos |
| **Paaiškinimas:**  faktiškai paramos kreipėsi daugiau aukštosiose mokyklose besimokančių neįgaliųjų | | | | | | | | | | |
| 1.3.5. | **Priemonė**  plėtoti ugdymosi ir švietimo pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalių, sutrikimų, mokymosi  sunkumų | | | | | | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Mokyklų, patobulinusių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi ir švietimo pagalbos teikimo formas, skaičius (vienetais) | | 10 | | 0 | | | 0 | | Švietimo ir mokslo  ministerija |
| **Paaiškinimas:**  Priemonė neįgyvendinta, nes projektas nepradėtas | | | | | | | | | | |
| 1.3.6. | **Priemonė**  rengti ir leisti specialiąsias mokymo priemones, metodinę, mokomąją medžiagą mokytojams, ugdantiems mokinius, turinčius  specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo ir kitų negalių | | | | | | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Parengtų ir išleistų specialiųjų mokymosi priemonių, metodinės, mokomosios medžiagos mokytojams, ugdantiems mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičius (vienetais) | | 2 | | 0 | | | 0 | | Švietimo ir mokslo  ministerija |
| **Paaiškinimas:**  Priemonė neįgyvendinta, nes projektas nepradėtas | | | | | | | | | | |
| 1.3.7. | **Priemonė**  remti bendrąsias bendrojo ugdymo mokyklas, diegiančias inovatyvius specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo  ir švietimo pagalbos teikimo organizavimo modelius, specialiųjų klasių, kuriose įgyvendinamos pradinio ugdymo  individualizuota, pagrindinio ugdymo individualizuota ar socialinių įgūdžių ugdymo programos | | | | | | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų, įgyvendinusių inovatyvius specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo organizavimo modelius, skaičius (vienetais)\* | | 8 | | 0 | | | 0 | | Švietimo ir mokslo  ministerija |
| **Paaiškinimas:**  Priemonė neįgyvendinta, nes projektas nepradėtas | | | | | | | | | | |
| 1.3.8. | **Priemonė**  įsigyti specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių | | | | | | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių fondų skaičius (vienetais) | | 2 | | 0 | | | 0 | | Švietimo ir mokslo  ministerija |
| **Paaiškinimas:**  Priemonė neįgyvendinta, nes projektas nepradėtas | | | | | | | | | | |
| 1.3.9. | **Priemonė**  plėtoti mokinių vežiojimą į mokyklą ir atgal geltonaisiais autobusais | |  | |  | | |  | |  |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Nupirktų autobusų mokiniams vežioti skaičius (vienetais)\* | | 44 | | 48 | | | 109 | | Švietimo ir mokslo  ministerija |
| **Paaiškinimas:**  Nupirkta 48 autobusai, 7 iš jų skirti specialiųjų poreikių turintiems mokiniams vežioti | | | | | | | | | | |
| 2. | **Tikslas**  užtikrinti neįgaliesiems galimybę laisvai judėti fizinėje aplinkoje ir naudotis visiems prieinama informacija | | | | | | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Neįgaliesiems pritaikytų viešųjų statinių ir objektų, transporto maršrutų, priemonių ir paslaugų gausėjimas (procentais) | | 17 | | 20,7 | | | 122 | | Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Viešosios informacinės aplinkos prieinamumo regėjimo, klausos, sutrikusio intelekto negalias turintiems asmenims augimas (procentais) | | 12 | | 6,2 | | | 52 | | Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija |
| **Paaiškinimas:**  Kai buvo suformuotas ir pateiktas priemonių planas, buvo neįvertinta, kad LRT televizija ir LRT Kultūra bus transliuojami 24 val. per parą, todėl procentinė išraiška neatspindi gestų kalbos paslaugų teikimo realios situacijos. | | | | | | | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Asmenų, tapusių neįgaliaisiais dėl regėjimo ir judėjimo funkcijų sutrikimų, savarankiškumo ir mobilumo didėjimas (procentais) | | 17 | | 13,8 | | | 81 | | Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija |
| 2.1. | **Uždavinys**  didinti aplinkos (fizinės ir informacinės) prieinamumą neįgaliesiems ir jų mobilumą bei tobulinti aplinkos pritaikymo teisinį reglamentavimą | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | **Priemonė**  teisės aktų nustatyta tvarka tikrinti Lietuvos Respublikos statybų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtus projektus bei dalyvauti komisijų darbe priimant neįgaliesiems svarbius statinius | | | | | | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Suderintų ir priimtų neįgaliesiems svarbių statinių skaičius | 1500 | | | 2006 | | 133,7 | | | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos |
| **Paaiškinimas:**  Pasikeitus Statybos įstatymui buvo papildytas privalomų tikrinti statinio projektų sąrašas ir sutrumpėjo projektų derinimo terminai, todėl padidėjo derinamų objektų skaičius | | | | | | | | | | |
| 2.1.2. | **Priemonė**  parengti ir patvirtinti Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo tvarkos aprašą ir teisės aktų nustatyta tvarka finansuoti būsto  ir jo aplinkos pritaikymą neįgaliesiems | | | | | | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Neįgaliųjų, kuriems pritaikytas būstas, dalis nuo neįgaliųjų, pateikusių savivaldybėms prašymus pritaikyti būstą (procentais) | | 39 | | 42 | | | 107 | | Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos |
| 2.1.3. | **Priemonė**  teisės aktų nustatyta tvarka finansuoti žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo  projektus | | | | | | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Neįgaliųjų, gavusių naudą mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektuose, skaičius | | 45 | | 49 | | | 109 | | Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija, Neįgaliųjų  reikalų departamentas prie  Socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos |
| 2.1.4. | **Priemonė**  gerinti lietuvių gestų kalbos vertėjų centrų infrastruktūrą Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apskrityse | | | | | | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Gestų kalbos vertėjų centrų, kurių infrastruktūra sutvarkyta, skaičius | | 4 | | 3 | | | 75 | | Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija, Kauno apskrities  gestų kalbos vertėjų centras,  Klaipėdos apskrities gestų  kalbos vertėjų centras,  Panevėžio apskrities gestų  kalbos vertėjų centras,  Šiaulių apskrities gestų  kalbos vertėjų centras |
| 2015 m. nutrūko projektas Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro infrastruktūros sutvarkymui | | | | | | | | | | |
| 2.1.5. | **Priemonė**  didinti informacijos prieinamumą klausos negalią turintiems asmenims titruojant televizijos programas, rodomas per Lietuvos  nacionalinio radijo ir televizijos programas | | | | | | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Titruotų televizijos programų, filmų, rodomų per Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programas, transliacijų laikas (valandomis) | | 494 | | 508 | | | 102 | | Viešoji įstaiga Lietuvos  nacionalinis radijas ir  televizija |
| 2.1.6. | **Priemonė**  teisės aktų nustatyta tvarka iš dalies finansuoti periodinių leidinių neįgaliesiems leidybą ir platinimą | | | | | | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Finansuotų periodinių leidinių skaičius | | 8 | | 8 | | | 100 | | Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija, Neįgaliųjų  reikalų departamentas prie  Socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos |
| 2.1.7. | **Priemonė**  parengti rinkimų apylinkių balsavimo patalpų ir informacijos pritaikymo specialiesiems neįgaliųjų poreikiams reikalavimus | | | | | | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Parengtų teisės aktų, nustatančių rinkimų apylinkių balsavimo patalpų ir informacijos pritaikymo neįgaliųjų poreikiams reikalavimus, skaičius | | 1 | | 1 | | | 100 | | Vyriausioji rinkimų komisija,  Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija, Neįgaliųjų  reikalų departamentas prie  Socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos |
| 2.1.8. | **Priemonė**  gerinti informacijos, susijusios su rinkimais ir referendumu, prieinamumą neįgaliesiems ir pagal poreikį parengti regėjimo negalią turintiems asmenims balsavimo biuleteniams skaityti būtiną aplanką Brailio raštu bei leisti neįgaliųjų specialiesiems poreikiams pritaikytus informacinius rinkimų bukletus (Brailio raštu, lengvai suprantamas tekstas ir pan.) | | | | | | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Parengtų, prieinamų neįgaliesiems informacijos bukletų ir balsavimo dokumentų skaičius | | 2 | | 0 | | | 0 | | Vyriausioji rinkimų komisija |
| **Paaiškinimas:**  Savivaldybių tarybų rinkimuose dėl pernelyg didelio kandidatų bei jų programų skaičiaus informacija nebuvo verčiama Brailio raštu. | | | | | | | | | | |
| 3. | **Tikslas**  siekti didesnio neįgaliųjų užimtumo darbo rinkoje, kultūros, sporto, laisvalaikio veiklose | | | | | | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Neįgaliųjų užimtumo darbo rinkoje augimas (procentais) | | 0,2 | | 0,8 | | | 400 | | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija |
| **Paaiškinimas:**  Ataskaitiniais kalendoriniais metais buvo daugiau dirbančių neįgaliųjų ir mažiau darbingo amžiaus neįgaliųjų | | | | | | | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Neįgaliųjų užimtumo kultūros veiklose augimas (procentais) | | 0,05 | | 0,3 | | |  | | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Neįgaliųjų, dalyvaujančių kūno kultūros ir sporto veikloje, augimas (procentais) | | 0,05 | | 0 | | |  | | Savivaldybės, Švietimo ir mokslo ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės |
| 3.1. | **Uždavinys**  užtikrinti geresnes neįgaliųjų užimtumo galimybes ir sudaryti palankias sąlygas neįgaliesiems dalyvauti darbo rinkoje | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | **Priemonė**  plėtoti profesinės reabilitacijos neįgaliesiems metodinę bazę pasitelkiant atrinktus profesinės reabilitacijos metodinius centrus ir teikti metodinę pagalbą įstaigoms, kurios teikia profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems | | | | | | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Profesinės reabilitacijos centrų, vykdančių metodinių centrų veiklą, skaičius | | 1 | | 1 | | | 100 | | Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija, Neįgaliųjų  reikalų departamentas prie  Socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos |
| 3.2. | **Uždavinys**  gerinti neįgaliųjų galimybes dalyvauti kultūros ir meno veiklose, skatinti neįgaliųjų (vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų) fizinį ugdymą ir aktyvumą bei dalyvavimą kūno kultūros ir sporto veikloje | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | **Priemonė**  įgyvendinti ir dalyvauti įgyvendinant projektus ir programas, skirtus vaikų ir jaunimo fiziniam aktyvumui skatinti, sporto  visiems populiarinimui, skatinti neįgaliųjų sportą | | | | | | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Iškovotų medalių parolimpinėse ir kurčiųjų žaidynėse, pasaulio ir Europos neįgaliųjų čempionatuose skaičius | | 16 | | 17 | | | 106 | | Kūno kultūros ir sporto  departamentas prie Lietuvos  Respublikos Vyriausybės |
| 4. | **Tikslas**  užtikrinti veiksmingą neįgaliųjų teisių, pagrindinių laisvių gynimą be diskriminacijos dėl neįgalumo ir sudaryti palankias  sąlygas tobulinti neįgaliųjų socialinės integracijos proceso valdymą | | | | | | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  visuomenės nuomonė dėl neįgaliųjų diskriminacijos (balais) | | 4,9 | | Pagal vertinimo kriterijaus  techninį priedą skaičiuojama kas 2 metai. Paskutinį kartą skaičiuota 2014 m. | | | | | Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Neįgaliųjų, dalyvaujančių visuomeninėse organizacijose ir judėjimuose, skaičiaus augimas (procentais) | | 40 | | 42 | 105 | | | | Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija |
| 4.1. | **Uždavinys**  tobulinti neįgaliųjų socialinės integracijos proceso valdymą vietos savivaldos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | **Priemonė**  organizuoti susitikimus, pasitarimus su savivaldybių administracijomis ir skatinti savivaldybes teisės aktų nustatyta tvarka steigti savivaldybėse nuolatines komisijas neįgaliųjų klausimams spręsti | | | | | | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Savivaldybėse įsteigtų komisijų neįgaliųjų klausimams spręsti skaičius | | 30 | | 20 | | | 67 | | Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija, Neįgaliųjų  reikalų departamentas prie  Socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos, savivaldybės |
| 4.1.2. | **Priemonė**  vykdyti visuomenės švietimo ir informavimo priemones (informacines kampanijas, diskusijas, pristatymus, skleisti informaciją  internete) apie neįgaliųjų socialinės integracijos procesą | | | | | | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Vykdytų visuomenės švietimo ir informavimo priemonių apie neįgaliųjų socialinės integracijos procesą skaičius | | 5 | | 5 | | | 100 | | Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija, Neįgaliųjų  reikalų departamentas prie  Socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos |
| 4.1.3. | **Priemonė**  teisės aktų nustatyta tvarka iš dalies finansuoti neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus | | | | | | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektuose naudą gavusių neįgaliųjų skaičius | | 4000 | | 4776 | | | 119 | | Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija, Neįgaliųjų  reikalų departamentas prie  Socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos |
| 4.1.4. | **Priemonė**  kasmet atlikti socialinių paslaugų statistinį tyrimą, rengti ir skelbti informaciją apie neįgaliųjų, kuriems socialinės paslaugos suteiktos namuose, dienos centruose ir stacionariose globos įstaigose, skaičių | | | | | | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Atliktų socialinių paslaugų statistinių tyrimų ir parengtų informacinių biuletenių apie neįgaliuosius, kuriems socialinės paslaugos suteiktos namuose, dienos centruose ir stacionariose globos įstaigose, skaičius | | 1 | | 1 | | | 100 | | Lietuvos statistikos  departamentas |

Lentelę užpildęs asmuo Marija Oleškevičienė, Irma Mituzienė