**NACIONALINĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2013 – 2019 METŲ PROGRAMOS 2013-2015 METŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2013 METŲ PATIKSLINTI REZULTATAI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Tikslo, uždavinio, vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas** | **Vertinimo kriterijų reikšmės** | | | |
| **metinis**  **planas** | **įvykdyta** | **įvykdymo**  **procentas** | **Įgyvendinanti**  **institucija** |
| 1. | **Tikslas**  Užtikrinti skirtingas negalias turinčių neįgaliųjų specialiųjų poreikių tenkinimą socialinės integracijos paslaugomis (socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo srityse) | | | | |
|  | **Uždavinys**  Plėtoti kompleksines paslaugas neįgaliesiems ir jų šeimų nariams bendruomenėje ir gerinti darbingumo, neįgalumo lygių ir  specialiųjų poreikių nustatymo procedūras | | | | |
| 1.1.2. | **Priemonė**  Teisės aktų nustatyta tvarka finansuoti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektuose naudą gavusių neįgaliųjų skaičius | 42000 | 37467 | 89 | Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija, Neįgaliųjų  reikalų departamentas,  savivaldybės |
| 1.2. | **Uždavinys**  Gerinti ambulatorinių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą neįgaliesiems ir didinti specialistų, dirbančių su neįgaliaisiais, kompetenciją sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos klausimais bei gerinti neįgaliųjų žinias apie sveiką gyvenseną, bendruosius ligų ir traumų prevencijos principus | | | | |
| 1.2.1. | **Priemonė**  Vykdyti medicininės ambulatorinės reabilitacijos paslaugų bendruomenėje plėtrą | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Projektų, kuriuos vykdant yra modernizuojama ambulatorinės reabilitacijos struktūra, skaičius | 15 | 19 | 126 proc. | Sveikatos apsaugos  ministerija |
| 1.2.4. | **Priemonė**  Parengti informacinį metodinį leidinį, skirtą pirminės sveikatos priežiūros specialistams, apie neinfekcinių ligų bei metabolinio  sindromo prevenciją psichikos sutrikimų turintiems asmenims (vadovaujantis HELPS projekto metodika) | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Parengtas informacinis metodinis leidinys | 1 | 1 | 100 proc. | Sveikatos apsaugos  ministerija, Sveikatos  mokymo ir ligų prevencijos  centras |
| 1.3. | **Uždavinys**  Užtikrinti asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios, švietimo prieinamumą ir didinti ugdymo veiksmingumą | | | | |
| 1.3.1. | **Priemonė**  Tobulinti švietimo pagalbos specialistų kompetenciją teikiant pagalbą tėvams, auginantiems neįgalius vaikus | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Švietimo pagalbą gavusių tėvų, auginančių neįgalius vaikus, skaičius | 1100 | Ne mažiau kaip 1000 tėvų | 90,9 | Švietimo ir mokslo  ministerija |
| 1.3.2. | **Priemonė**  Tobulinti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikaciją neįgaliųjų (specialiųjų poreikių turinčių) asmenų atpažinimo, vertinimo  ir ugdymo klausimais | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, tobulinusių kvalifikaciją neįgaliųjų (specialiųjų poreikių turinčių) asmenų atpažinimo, vertinimo ir ugdymo klausimais, skaičius | 1270 | 599  (537 mokytojai ir  62 švietimo pagalbos specialistai) | 47 | Švietimo ir mokslo  ministerija |
| 1.3.3. | **Priemonė**  Teikti metodinę pagalbą mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams, ugdantiems vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimą (bei  Aspergerio sindromą), sergančius epilepsija | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimo mokymų ir seminarų skaičius | 73 | 28  (24 seminarai mokytojams ir 4 mokymai švietimo pagalbos specialistams) | 38,3 | Švietimo ir mokslo  ministerija |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Metodinę pagalbą gavusių mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, ugdančių vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimą (bei Aspergerio sindromą), sergančius epilepsija, skaičius | 600 | 550  (1000 egz. išversta, išleista ir išdalinta mokykloms) | 91,6 | Švietimo ir mokslo  ministerija |
| 1.3.4. | **Priemonė**  Parengti ir įgyvendinti Lietuvių gestų kalbos vartojimo 2013–2017 metų priemonių planą | | | | |
|  | Parengtas ir patvirtintas Lietuvių gestų kalbos vartojimo 2013–2017 metų priemonių planas, papildyta 250 gestų aprašų aiškinamajame lietuvių gestų kalbos žodyne, FM sistemomis aprūpintos 8 mokyklos | | | | |
| 1.3.5. | **Priemonė**  Steigti metodinius centrus (autizmo spektro sutrikimus ir kompleksines negalias turintiems mokiniams), teikiančius ugdymo ir  metodinės pagalbos paslaugas neįgaliems (specialiųjų ugdymosi poreikių) mokiniams, jų tėvams, pedagogams ir švietimo pagalbos  specialistams | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Įsteigtų metodinių centrų (autizmo spektro sutrikimus ir kompleksines negalias turintiems mokinimas), teikiančių ugdymo ir metodinės pagalbos paslaugas neįgaliems (specialiųjų ugdymosi poreikių) mokiniams, jų tėvams, pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams, skaičius |  | Pradėta įgyvendinti tęstinė priemonė |  | Švietimo ir mokslo  ministerija |
| 1.3.6. | **Priemonė**  Rengti neįgalių ( turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių) asmenų poreikius atitinkančias specialiąsias mokymo priemones | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Parengtų neįgaliems (turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių) asmenims specialiųjų mokymo priemonių skaičius | 5 | 12 | 240 | Švietimo ir mokslo  ministerija |
| 1.3.7. | **Priemonė**  Plėtoti neįgalių mokinių (turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių) socialinius įgūdžius ir profesinį informavimą | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Neįgalių mokinių (turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių), mokytų socialinių įgūdžių ir gavusių profesinio informavimo paslaugas, skaičius | 150 | Kūrė karjeros planus kartu su bendraamžiais | **-** | Švietimo ir mokslo  ministerija |
| 1.3.8. | **Priemonė**  Parengti, įsigyti metodines priemones ankstyvojo amžiaus neįgalių vaikų raidos ypatumams vertinti | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Ankstyvojo amžiaus neįgalių vaikų raidos ypatumams vertinti sukurtų, įsigytų metodinių priemonių skaičius | 3 | Įsigyti 49 metodikos, skirtos įvertinti ikimokyklinio amžiaus vaikų raidą, komplektai |  | Švietimo ir mokslo  ministerija |
| 1.3.9. | **Priemonė**  Teisės aktų nustatyta tvarka teikti finansinės pagalbos priemones neįgaliesiems, besimokantiems aukštosiose mokyklose | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Aukštosiose mokyklose besimokančių neįgaliųjų, gavusių finansinę paramą, skaičius | 950 | 1080 | 113,6 | Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija, Neįgaliųjų  reikalų departamentas |
| 1.3.10. | **Priemonė**  Užtikrinti studijų prieinamumą specialiųjų poreikių turintiems studentams | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Specialiųjų poreikių turinčių studentų, gavusių paramą studijų prieinamumui užtikrinti, skaičius | 700 | 667/750  (pavasario semestro metu tikslines išmokas gavo 667 studentų, turinčių specialiųjų poreikių, rudens semestro metu – 750 studentų) | 100 | Švietimo ir mokslo  ministerija, Valstybinis  studijų fondas |
| 1.3.11. | **Priemonė**  Parengti programą ir priemonių planą „Įtraukiojo (inkliuzinio) švietimo ir specialiojo ugdymo plėtotės 2013–2017 metų programa“ | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Parengtų teisės aktų skaičius | 2 | Priemonė bus įgyvendinta pagal LRV 2014-2015 m. programos 106 priemonę) | 0 | Švietimo ir mokslo  ministerija |
| 2. | **Tikslas**  Užtikrinti neįgaliesiems galimybę laisvai judėti fizinėje aplinkoje ir naudotis visiems prieinama informacija | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  neįgaliesiems pritaikytų viešųjų statinių ir objektų, transporto maršrutų, priemonių ir paslaugų gausėjimas (procentais) | 15 | 16,47 | 109 | Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija |
|  | **Vertinimo kriterijus**  regėjimo, klausos, sutrikusio intelekto negalias turintiems asmenims viešosios informacinės aplinkos prieinamumo augimas (procentais) | 10 | 13,8 | 138 | Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija |
|  | **Vertinimo kriterijus**  asmenų, tapusių neįgaliaisiais dėl regėjimo ir judėjimo funkcijų sutrikimų, savarankiškumo ir mobilumo didėjimas (procentais) | 15 | 12,8 | 83,3 | Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija |
| 2.1. | **Uždavinys**  Didinti aplinkos (fizinės ir informacinės) prieinamumą neįgaliesiems ir jų mobilumą bei tobulinti aplinkos pritaikymo teisinį reglamentavimą | | | | |
| 2.1.4. | **Priemonė**  Teisės aktų nustatyta tvarka tikrinti Lietuvos Respublikos statybų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje  „Infostatyba“ paskelbtus projektus bei dalyvauti komisijų darbe priimant neįgaliesiems svarbius statinius | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Suderintų ir priimtų neįgaliesiems svarbių statinių skaičius | 1250 | 1478 | 118,24 | Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija, Neįgaliųjų  reikalų departamentas |
| 2.1.5. | **Priemonė**  Parengti ir patvirtinti Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo tvarkos aprašą ir teisės aktų nustatyta tvarka finansuoti būsto ir jo  aplinkos pritaikymą neįgaliesiems | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Neįgaliųjų, kuriems pritaikytas būstas, dalis nuo neįgaliųjų, pateikusių savivaldybėms prašymus pritaikyti būstą, skaičius procentais | 34 | 38 | 111,7 | Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija, Neįgaliųjų  reikalų departamentas,  savivaldybės |
| 2.1.8. | **Priemonė**  Teisės aktų nustatyta tvarka finansuoti žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektus | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Neįgaliųjų, gavusių naudą mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektuose, skaičius | 80\*\*  45 | 47 | 104 |  |
|  | \*\* techninė klaida, Neįgaliųjų, gavusių naudą mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektuose, skaičius 2012 m. buvo 45, esant tam pačiam finansavimui vertinimo kriterijaus reikšmė 2013 metais turėjo būti planuota 45, o ne 80 | | | | |
| 2.1.9. | **Priemonė**  Gerinti lietuvių gestų kalbos vertėjų centrų infrastruktūrą Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apskrityse | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Gestų kalbos vertėjų centrų, kurių sutvarkyta infrastruktūra, skaičius |  | Pradėta įgyvendinti tęstinė priemonė  4 centrai |  | Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija, Kauno,  Klaipėdos,  Panevėžio,  Šiaulių apskričių gestų  kalbos vertėjų centrai |
| 2.1.10. | **Priemonė**  Didinti informacijos prieinamumą klausos negalią turintiems asmenims titruojant televizijos laidas per Lietuvos nacionalinio radijo irtelevizijos kanalus | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Titruotų televizijos laidų, filmų per Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos kanalus dalis iš bendro transliacijų laiko (procentais) | 1,4 proc. | 2,3 proc. | 164 | Viešoji įstaiga „Lietuvos  nacionalinis radijas ir  televizija“ |
| 2.1.11. | Priemonė – teisės aktų nustatyta tvarka iš dalies finansuoti periodinių leidinių neįgaliesiems leidybą ir platinimą | | | | |
|  | informaciją per periodinius leidinius gavusių neįgaliųjų skaičius | 39000 | 41000 | 105 |  |
|  |  | | | | |
| 2.1.12. | **Priemonė**  Teikti informaciją internetu (per universalią neįgaliųjų reabilitacijos ir integracijos informacinę sistemą) ir specialiuosiuose leidiniuose neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais, įskaitant informaciją apie paramą teikiančias institucijas, teikiamą pagalbą šeimoms, kuriose yra neįgaliųjų, gestų kalbos mokymą | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Informaciją internetu (per universalią neįgaliųjų reabilitacijos ir integracijos informacinę sistemą) gavusių neįgaliųjų skaičius | 26000 | 37000 | 142,3 | Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija, Neįgaliųjų  reikalų departamentas |
| 3. | **Tikslas**  Siekti didesnio neįgaliųjų užimtumo darbo rinkoje, kultūros, sporto, laisvalaikio veiklose | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  neįgaliųjų užimtumo darbo rinkoje augimas (procentais) | 0,1 | 0,7 |  | Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija |
|  | **Vertinimo kriterijus**  neįgaliųjų užimtumo kultūros veiklose augimas (procentais) | 0,05 | 0,2 |  | Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija |
|  | **Vertinimo kriterijus**  neįgaliųjų, dalyvaujančių kūno kultūros ir sporto veikloje, augimas (procentais) | 0,05 | 0,1 |  | Savivaldybės, Švietimo ir mokslo ministerija, Kūno kultūros departamentas prie LRV |
| 3.1. | **Uždavinys** – užtikrinti geresnes neįgaliųjų užimtumo galimybes ir sudaryti palankias sąlygas neįgaliesiems dalyvauti darbo rinkoje | | | | |
| 3.1.2. | **Priemonė** – plėtoti profesinės reabilitacijos neįgaliesiems metodinę bazę pasitelkiant atrinktus profesinės reabilitacijos metodinius centrus ir teikti metodinę pagalbą įstaigoms, kurios teikia profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  profesinės reabilitacijos centrų, vykdančių metodinių centrų veiklą, skaičius | 1 | 0 | 0 | Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija, Neįgaliųjų  reikalų departamentas |
| 3.2. | **Uždavinys**  Gerinti neįgaliųjų galimybes dalyvauti kultūros ir meno veiklose, skatinti neįgaliųjų (vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų) fizinį ugdymą ir aktyvumą bei dalyvavimą kūno kultūros ir sporto veikloje | | | | |
| 3.2.2. | **Priemonė**  Finansuoti nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų vykdomas kūno kultūros ir sveiko gyvenimo būdo puoselėjimo, sporto  visiems populiarinimo, fizinio aktyvumo skatinimo, neįgaliųjų sporto ir socialinės integracijos programas ir projektus | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  iškovotų medalių parolimpinėse ir kurčiųjų žaidynėse, pasaulio ir Europos neįgaliųjų čempionatuose skaičius | 15 | 20 | 133 | Kūno kultūros ir sporto  departamentas prie Lietuvos  Respublikos Vyriausybės |
| 4. | **Tikslas**  Užtikrinti neįgaliųjų teisių, pagrindinių laisvių gynimą be diskriminacijos dėl neįgalumo ir sudaryti palankias sąlygas tobulinti  neįgaliųjų socialinės integracijos proceso valdymą | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  visuomenės nuomonė dėl neįgaliųjų diskriminacijos (balais) | 5,07 | 5,07\*\*\* |  | Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija |
|  | \*\*\*2012 m, duomenimis, vertinama kas 2 metai – t.y. kita apklausa Žmogaus teisių stebėjimo instituto užsakymu numatoma 2014 metais | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  neįgaliųjų, dalyvaujančių visuomeninėse organizacijose ir judėjimuose, skaičiaus augimas (procentais) | 39 | 38,3 | 98,2 | Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija |
| 4.2. | **Uždavinys**  Tobulinti neįgaliųjų socialinės integracijos proceso valdymą vietos savivaldos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis | | | | |
| 4.2.1. | **Priemonė**  priemonė – teisės aktų nustatyta tvarka iš dalies finansuoti neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  neįgaliųjų klausimams spręsti savivaldybėse įsteigtų komisijų skaičius | 12 | 13 | 108 proc. | Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija, Neįgaliųjų  reikalų departamentas |
| 4.2.3. | **Priemonė**  priemonė – teisės aktų nustatyta tvarka iš dalies finansuoti neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektuose naudą gavusių neįgaliųjų skaičius | 4000 | 4300 | 107,5 proc. | Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija, Neįgaliųjų  reikalų departamentas |
| 4.2.5. | **Priemonė**  Kasmet atlikti socialinių paslaugų statistinį tyrimą, rengti ir skelbti informaciją apie neįgaliųjų, kuriems socialinės paslaugos suteiktos namuose, dienos centruose ir stacionariose globos įstaigose, skaičių | | | | |
|  | **Vertinimo kriterijus**  Atliktų socialinių paslaugų statistinių tyrimų ir parengtų informacinių biuletenių apie neįgaliuosius, kuriems socialinės paslaugos suteiktos namuose, dienos centruose ir stacionariose globos įstaigose, skaičius | 1 | 1 | 100 proc. | Lietuvos statistikos  departamentas |

Lentelę užpildęs asmuo Marija Oleškevičienė, Irma Mituzienė