**2014 M. – 2015 M. UŽDUOTYS PROFESINĖS REABILITACIJOS METODINIAM CENTRUI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Užduoties pavadinimas | Užduoties įvykdymo terminas | Rezultatas |
| 1. | Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems 2015 – 2020 m. strategijos projekto bei jos įgyvendinimo 2015 – 2017 m. veiksmų plano projekto parengimas | 2014 m. IV ketv.  2015 m. III ketv. | Parengtas pirminis Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems 2015 – 2020 m. strategijos projekto variantas  Parengti bei pateikti tvirtinti Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems 2015 – 2020 m. strategijos projektas bei jos įgyvendinimo 2015 – 2017 m. veiksmų plano projektas |
| 2. | Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiantiems specialistams projekto parengimas, profesinės reabilitacijos įstaigose dirbančių specialistų atitikimo parengtiems reikalavimams analizė ir išvadų bei pasiūlymų parengimas dėl galimybių juos tvirtinti šalies mastu, specialistų mokymai bei konsultavimas | 2014 m. IV ketv.  2015 m. I ketv.  2015 m. I–IV ketv. | Pagal nustatytus teisės aktų reikalavimus parengtas reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiantiems specialistams projektas, kartu atlikta profesinės reabilitacijos įstaigose dirbančių specialistų atitikimo parengtiems reikalavimams analizė bei parengtos išvados ir pasiūlymai dėl galimybių reikalavimus tvirtinti šalies mastu  Suorganizuoti viso 2 profesinės reabilitacijos specialistų mokymai, apmokyta 40 specialistų  Vykdomas specialistų konsultavimas reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiantiems specialistams taikymo klausimais |
| 3. | 5 (penkių) profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo regos, klausos, sutrikusio intelekto, psichikos ir fizinę negalią turintiems asmenims metodikų projektų parengimas, parengtų metodikų įdiegimo galimybių profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose analizė ir išvadų bei pasiūlymų pateikimas dėl galimybių įdiegti jas šalies mastu, specialistų mokymai bei konsultavimas | 2014 m. IV ketv.  2015 m. II ketv.  2015 m. I–IV ketv. | Pagal nustatytus teisės aktų reikalavimus parengti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo regos, klausos, sutrikusio intelekto, psichikos ir fizinę negalią turintiems asmenims metodikų projektai, kartu atlikta parengtų metodikų įdiegimo galimybių profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose analizė bei pateiktos išvados ir pasiūlymai dėl galimybių metodikas diegti įstaigose šalies mastu  Suorganizuoti viso 5 profesinės reabilitacijos specialistų mokymai dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo regos, klausos, sutrikusio intelekto, psichikos ir fizinę negalią turintiems asmenims metodikų taikymo ir diegimo. Apmokyti ne mažiau kaip 75 specialistus  Suteiktos konsultacijos specialistams profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo regos, klausos, sutrikusio intelekto, psichikos ir fizinę negalią turintiems asmenims metodikų taikymo ir diegimo klausimais |
| 4. | Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartų projekto parengimas bei Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo sistemą apibrėžiančio teisės akto projekto parengimas, Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartų bei Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo sistemos išbandymas, įdiegimo galimybių profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose analizė ir išvadų bei pasiūlymų parengimas dėl galimybių tvirtinti Standartus ir Kokybės įvertinimo sistemą šalies mastu, specialistų mokymai bei konsultavimas | 2015 m. I–IV ketv.  2015 m. II ketv.  2015 m. II-IV ketv. | Pagal nustatytus teisės aktų reikalavimus parengtas Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartų projektas bei Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo sistemą apibrėžiančio teisės akto projektas,  Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartai ir kokybės įvertinimo sistema bus įdiegiami ir išbandomi ne mažiau kaip 2 (dviejose) profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose, kartu  atlikta parengtų standartų ir kokybės įvertinimo sistemos įdiegimo galimybių profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose analizė bei pateiktos išvados ir pasiūlymai dėl galimybių Standartus ir Kokybės įvertinimo sistemą tvirtinti šalies mastu  Suorganizuoti viso ne mažiau kaip 2 profesinės reabilitacijos specialistų mokymai profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartų ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo sistemos taikymo ir diegimo klausimais. Apmokyta ne mažiau kaip 40 specialistų  Suteiktos konsultacijos profesinės reabilitacijos specialistams Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartų ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo sistemos išbandymo ir įdiegimo klausimais |
| 5. | Praktinių seminarų apie profesinės reabilitacijos paslaugų metodikų, standartų, kokybės įvertinimo sistemos, reikalavimų specialistams taikymą bei diegimą organizavimas ir vykdymas | 2015 m. III- IV ketv. | Suorganizuoti viso ne mažiau kaip 2 praktiniai seminarai.  Seminaruose dalyvaus ne mažiau kaip 40 specialistų |
| 6. | Įvadinių mokymų specialistams „Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas skirtingas negalias turintiems asmenims ir paslaugų kokybės užtikrinimas“ organizavimas ir vykdymas | 2015 m. II ketv. | Suorganizuoti mokymai, apmokyta 15 naujai dirbančių profesinės reabilitacijos specialistų |
| 7. | Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems metodinės medžiagos „Darbo funkcijos ir reikalavimai šioms funkcijoms atlikti“parengimas | 2014 m. III–IV ketv.  2015 m. I-IV ketv. | Parengta ir skaitmeniniu formatu viešinama metodinė medžiaga „Darbo funkcijos ir reikalavimai šioms funkcijoms atlikti“(apimtis: ne mažiau kaip kasmet po 15 naujų darbo funkcijų ir šioms funkcijoms atlikti keliamų reikalavimų įvertinimas ir aprašymas) |
| 8. | Konferencijos, kurioje bus pristatytos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir kokybės užtikrinimo naujovės, organizavimas | 2015 m. IV ketv. | Suorganizuota konferencija, kurioje bus pristatyti metodinio centro veiklos rezultatai bei profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir kokybės užtikrinimo naujovės, dalyvaus ne mažiau kaip 60 asmenų |
| 9. | Informacijos apie profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems kokybės gerinimą ir sistemos tobulinimą viešinimas internetu bei spaudoje | 2014 m. III–IV ketv.  2015 m. I–IV ketv. | Kasmet parengtas ir publikuotas ne mažiau kaip 1 straipsnis spaudoje, kartą per ketvirtį parengtas ir publikuotas ne mažiau kaip 1 informacinis pranešimas metodinio centro, Neįgaliųjų reikalų departamento bei neįgaliųjų organizacijų interneto svetainėse |
| 10. | Bendradarbiavimo su partneriais veiklų organizavimas | 2015 m. I ir III ketv. | Suorganizuotos ne mažiau kaip dvi apskrito stalo diskusijos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės gerinimo bei efektyvumo didinimo klausimais, kuriose dalyvaus ne mažiau kaip 30 suinteresuotų šalių atstovų – darbdavių, paslaugų gavėjų, paslaugų teikėjų ir kt. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_