**NACIONALINĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2013 – 2019 METŲ PROGRAMOS 2013-2015 METŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2014 METŲ PATIKSLINTI REZULTATAI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil.****Nr.** | **Tikslo, uždavinio, vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas** | **Vertinimo kriterijų reikšmės** |
| **metinis****planas** | **įvykdyta** | **įvykdymo****procentas** | **Įgyvendinanti****institucija** |
| 1. | **Tikslas**Užtikrinti skirtingas negalias turinčių neįgaliųjų specialiųjų poreikių tenkinimą socialinės integracijos paslaugomis (socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo srityse) |
|  | **Uždavinys**Plėtoti kompleksines paslaugas neįgaliesiems ir jų šeimų nariams bendruomenėje ir gerinti darbingumo, neįgalumo lygių irspecialiųjų poreikių nustatymo procedūras |
| 1.1.2. | **Priemonė** Teisės aktų nustatyta tvarka finansuoti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus |
|  | **Vertinimo kriterijus**Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektuose naudą gavusių neįgaliųjų skaičius | 43000 | 32812 | 78 | Socialinės apsaugos ir darboministerija, Neįgaliųjųreikalų departamentas,savivaldybės |
|  | **Paaiškinimas:** priemonių plane numatytas rezultatas nepasiektas dėl pasikeitusio rezultatų skaičiavimo (nuo vienkartinių paslaugų pereinant prie nuolatinių), dėl stipresnės projektų rezultatų kontrolės, reglamentuotų rekomendacijų, kaip registruoti paslaugų gavėjus projektus vykdančios organizacijos planuoja ir įvykdo projektus su mažesniu neįgaliųjų skaičiumi |
| 1.1.6. | **Priemonė**Išversti iš anglų kalbos ir išleisti lietuvių kalba leidinius „Tarptautinė funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikacija vaikams ir jaunimui“ ir Pasaulinės sveikatos organizacijos ir Pasaulio banko 2011 m. pranešimą „Pasaulinis pranešimas apie neįgaliuosius“ |
|  | **Vertinimo kriterijus**Išverstų ir išleistų lietuvių kalba leidinių skaičius | 2 | 1 | 50 | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos |
| 1.1.7. | **Priemonė**Organizuoti įvairių sričių specialistų kvalifikacijos tobulinimo mokymus integruojant Tarptautinės funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikacijos nuostatas į darbingumo, neįgalumo lygių ir specialiųjų poreikių nustatymo procedūras, reabilitacijos specialistų praktinį darbą |
|  | **Vertinimo kriterijus**Kvalifikacijos tobulinimo mokymuose dalyvavusių specialistų skaičius | 100 | 102 | 102 | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos |
| 1.2. | **Uždavinys**Gerinti ambulatorinių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą neįgaliesiems ir didinti specialistų, dirbančių su neįgaliaisiais, kompetenciją sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos klausimais bei gerinti neįgaliųjų žinias apie sveiką gyvenseną, bendruosius ligų ir traumų prevencijos principus |
| 1.2.1. | **Priemonė** Vykdyti medicininės ambulatorinės reabilitacijos paslaugų bendruomenėje plėtrą |
|  | **Vertinimo kriterijus**Projektų, kuriuos vykdant yra modernizuojama ambulatorinės reabilitacijos struktūra, skaičius | 3 | 6 | 200 | Sveikatos apsaugosministerija |
| 1.2.3. | **Priemonė**organizuoti mokymus sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos skatinimo tema specialistams, teikiantiems sveikatos irsocialinės priežiūros paslaugas neįgaliesiems |
|  | **Vertinimo kriterijus**seminaruose dalyvavusiųjų skaičius | 50 | 169 | 338 | Sveikatos apsaugosministerija, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras |
| 1.3. | **Uždavinys**Užtikrinti asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios, švietimo prieinamumą ir didinti ugdymo veiksmingumą |
| 1.3.1. | **Priemonė** Tobulinti švietimo pagalbos specialistų kompetenciją teikiant pagalbą tėvams, auginantiems neįgalius vaikus |
|  | **Vertinimo kriterijus**Švietimo pagalbą gavusių tėvų, auginančių neįgalius vaikus, skaičius | **-** | **-** | - | Švietimo ir mokslo ministerija |
| 1.3.2. | **Priemonė** Tobulinti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikaciją neįgaliųjų (specialiųjų poreikių turinčių) asmenų atpažinimo,vertinimo ir ugdymo klausimais |
|  | **Vertinimo kriterijus**Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, tobulinusių kvalifikaciją neįgaliųjų (specialiųjų poreikių turinčių) asmenų atpažinimo, vertinimo ir ugdymo klausimais, skaičius | 260 | 553 | 212,7 | Švietimo ir mokslo ministerija |
| 1.3.3. | **Priemonė**Teikti metodinę pagalbą mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams, ugdantiems vaikus, turinčius autizmo spektrosutrikimą (bei Aspergerio sindromą), sergančius epilepsija |
|  | **Vertinimo kriterijus**Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimo mokymų ir seminarų skaičius | 10 | 51 | 510 | Švietimo ir moksloministerija |
| 1.3.4. | **Priemonė** Parengti ir įgyvendinti Lietuvių gestų kalbos vartojimo 2013–2017 metų priemonių planą |
|  | Parengtas ir patvirtintas Lietuvių gestų kalbos vartojimo 2013–2017 metų priemonių planas, papildytas „Aiškinamasis lietuvių gestų klabos žodynas: 2100 gestų aprašų papildyta ir 300 aprašytų naujų gestų.  |
| 1.3.5. | **Priemonė** Steigti metodinius centrus (autizmo spektro sutrikimus ir kompleksines negalias turintiems mokiniams), teikiančius ugdymo irmetodinės pagalbos paslaugas neįgaliems (specialiųjų ugdymosi poreikių) mokiniams, jų tėvams, pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams |
|  | **Vertinimo kriterijus**Įsteigtų metodinių centrų (autizmo spektro sutrikimus ir kompleksines negalias turintiems mokinimas), teikiančių ugdymo ir metodinės pagalbos paslaugas neįgaliems (specialiųjų ugdymosi poreikių) mokiniams, jų tėvams, pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams, skaičius | 4 | 4 | 100 | Švietimo ir moksloministerija |
| 1.3.8. | **Priemonė**Parengti, įsigyti metodines priemones ankstyvojo amžiaus neįgalių vaikų raidos ypatumams vertinti |
|  | **Vertinimo kriterijus**Ankstyvojo amžiaus neįgalių vaikų raidos ypatumams vertinti sukurtų, įsigytų metodinių priemonių skaičius | 1 | Parengta ir išleista 200 5-7 metų vaikų kalbos vertinimo metodikos komplektų |  | Švietimo ir moksloministerija |
| 1.3.9. | **Priemonė**Teisės aktų nustatyta tvarka teikti finansinės pagalbos priemones neįgaliesiems, besimokantiems aukštosiose mokyklose |
|  | **Vertinimo kriterijus**Aukštosiose mokyklose besimokančių neįgaliųjų, gavusių finansinę paramą, skaičius | 1150 | 1020 | 88,7 | Socialinės apsaugos ir darboministerija, Neįgaliųjųreikalų departamentas |
|  | **Paaiškinimas:** dėl finansinės paramos kreipėsi mažiau aukštosiose mokyklose besimokančių neįgaliųjų |
| 1.3.10. | **Priemonė**Užtikrinti studijų prieinamumą specialiųjų poreikių turintiems studentams |
|  | **Vertinimo kriterijus**Specialiųjų poreikių turinčių studentų, gavusių paramą studijų prieinamumui užtikrinti, skaičius | 700 | 717/766(pavasario semestro metu tikslines išmokas gavo 717 studentų, turinčių specialiųjų poreikių, rudens semestro metu – 766 studentai) |  102,4 | Švietimo ir moksloministerija, Valstybinisstudijų fondas |
| 2. | **Tikslas**Užtikrinti neįgaliesiems galimybę laisvai judėti fizinėje aplinkoje ir naudotis visiems prieinama informacija |
|  | **Vertinimo kriterijus**Neįgaliesiems pritaikytų viešųjų statinių ir objektų, transporto maršrutų, priemonių ir paslaugų gausėjimas (procentais) | 16  | 18 | 112 | Socialinės apsaugos ir darboministerija |
|  | **Vertinimo kriterijus**regėjimo, klausos, sutrikusio intelekto negalias turintiems asmenims viešosios informacinės aplinkos prieinamumo augimas (procentais) | 11 | 6,6 | 60 | Socialinės apsaugos ir darboministerija |
|  | **Paaiškinimas:** LRT duomenimis, nuo 2014 rugsėjo bendras transliavimo laikas išaugo iki 24 val./parą 7 d./sav. Planuojant rodiklį remtasi mažesniu transliavimo laiku |
|  | **Vertinimo kriterijus**asmenų, tapusių neįgaliaisiais dėl regėjimo ir judėjimo funkcijų sutrikimų, savarankiškumo ir mobilumo didėjimas (procentais) | 16 | 13 | 81 | Socialinės apsaugos ir darboministerija |
| 2.1. | **Uždavinys**Didinti aplinkos (fizinės ir informacinės) prieinamumą neįgaliesiems ir jų mobilumą bei tobulinti aplinkos pritaikymo teisinį reglamentavimą |
| 2.1.2. | **Priemonė**Įvertinti universalaus dizaino principų taikymo aplinkos, statybos, transporto, gamybos bei viešųjų pirkimų srityse reglamentavimo reikalingumą ir prireikus parengti teisės aktų, reglamentuojančių universalaus dizaino principų taikymą, projektus |
|  | **Vertinimo kriterijus**Parengtų rekomendacijų universalaus dizaino principams taikyti ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių universalus dizaino principų taikymą, skaičius | 1 | 0 | 0 | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos |
|  | **Paaiškinimas:** priemonei lėšų neskirta |
| 2.1.4. | **Priemonė** Teisės aktų nustatyta tvarka tikrinti Lietuvos Respublikos statybų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje„Infostatyba“ paskelbtus projektus bei dalyvauti komisijų darbe priimant neįgaliesiems svarbius statinius |
|  | **Vertinimo kriterijus**Suderintų ir priimtų neįgaliesiems svarbių statinių skaičius  | 1300 | 1657 | 127 | Socialinės apsaugos ir darboministerija, Neįgaliųjųreikalų departamentas |
| 2.1.5. | **Priemonė**Parengti ir patvirtinti Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo tvarkos aprašą ir teisės aktų nustatyta tvarka finansuoti būstoir jo aplinkos pritaikymą neįgaliesiems |
|  | **Vertinimo kriterijus**Neįgaliųjų, kuriems pritaikytas būstas, dalis nuo neįgaliųjų, pateikusių savivaldybėms prašymus pritaikyti būstą, skaičius procentais | 50 | 33,3 | 66,6 | Socialinės apsaugos ir darboministerija, Neįgaliųjųreikalų departamentas,savivaldybės |
|  | **Paaiškinimas:** priemonei skirta mažiau lėšų nei numatyta priemonių plane |
| 2.1.8. | **Priemonė** Teisės aktų nustatyta tvarka finansuoti žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektus |
|  | **Vertinimo kriterijus**Neįgaliųjų, gavusių naudą mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektuose, skaičius | 100 | 51 | 51 | Socialinės apsaugos ir darboministerija, Neįgaliųjųreikalų departamentas prieSocialinės apsaugos ir darboministerijos |
|  | **Paaiškinimas:** priemonei skirta mažiau lėšų nei numatyta priemonių plane |
| 2.1.9. | **Priemonė** Gerinti lietuvių gestų kalbos vertėjų centrų infrastruktūrą Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apskrityse |
|  | **Vertinimo kriterijus**Gestų kalbos vertėjų centrų, kurių sutvarkyta infrastruktūra, skaičius | 4 | Tęstinė priemonė (4 centrai). Planuojama baigti įgyvendinti 2015 m.  | 100 | Socialinės apsaugos ir darboministerija, Kauno, Klaipėdos,Panevėžio, Šiaulių apskričių gestų kalbos vertėjų centrai |
| 2.1.10. | **Priemonė** Didinti informacijos prieinamumą klausos negalią turintiems asmenims titruojant televizijos laidas per Lietuvos nacionalinioradijo ir televizijos kanalus |
|  | **Vertinimo kriterijus**Titruotų televizijos laidų, filmų per Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos kanalus dalis iš bendro transliacijų laiko (procentais) | 2,4 proc. | 2,5 proc. | 104,2 | Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ |
| 2.1.11. | **Priemonė** Teisės aktų nustatyta tvarka iš dalies finansuoti periodinių leidinių neįgaliesiems leidybą ir platinimą |
|  | Informaciją per periodinius leidinius gavusių neįgaliųjų skaičius | 40000 | 23000 | 57,5 | Socialinės apsaugos ir darboministerija, Neįgaliųjųreikalų departamentas prieSocialinės apsaugos ir darboministerijos |
|  | **Paaiškinimas:** priemonei skirta mažiau lėšų nei numatyta priemonių plane, sumažėjo leidinių tiražas |
| 2.1.12. | **Priemonė** Teikti informaciją internetu (per universalią neįgaliųjų reabilitacijos ir integracijos informacinę sistemą) ir specialiuosiuose leidiniuose neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais, įskaitant informaciją apie paramą teikiančias institucijas, teikiamą pagalbą šeimoms, kuriose yra neįgaliųjų, gestų kalbos mokymą |
|  | **Vertinimo kriterijus**Informaciją internetu (per universalią neįgaliųjų reabilitacijos ir integracijos informacinę sistemą) gavusių neįgaliųjų skaičius | 27000 | Per 38000 | 140 | Socialinės apsaugos ir darboministerija, Neįgaliųjųreikalų departamentas |
| 2.1.13. | **Priemonė**Parengti reikalavimus rinkimų apylinkių balsavimo patalpų ir informacijos pritaikymo specialiesiems neįgaliųjų poreikiams |
|  | **Vertinimo kriterijus**Parengtų teisės aktų, nustatančių reikalavimus rinkimų apylinkių balsavimo patalpų ir informacijos pritaikymą neįgaliųjų poreikiams, skaičius | – | 1 | 100 | Vyriausioji rinkimų komisija,Socialinės apsaugos ir darboministerija, Neįgaliųjųreikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darboministerijos |
| 2.1.14. | **Priemonė**Gerinti informacijos, susijusios su rinkimais ir referendumu, prieinamumą neįgaliesiems ir pagal poreikį parengti regėjimonegalią turintiems asmenims balsavimo biuleteniams skaityti būtiną aplanką Brailio raštu bei leisti neįgaliųjų specialiesiemsporeikiams pritaikytus informacinius rinkimų bukletus (Brailio raštu, lengvai suprantamas tekstas ir pan.) |
|  | **Vertinimo kriterijus** Parengtų, prieinamų neįgaliesiems informacijos bukletų ir balsavimo dokumentų skaičius | 2 | 1 | 50 | Vyriausioji rinkimų komisija |
| 2.1.15. | **Priemonė**Skirti stebėtojais prie savivaldybių, apygardų rinkimų komisijų neįgaliesiems atstovaujančių organizacijų atstovus ir parengtirekomendacijas savivaldybių (apygardų) rinkimų komisijoms ir skiriamiems stebėtojams dėl neįgaliųjų atstovų teisių ir pareigųrinkimų komisijų darbe |
|  | **Vertinimo kriterijus**Parengtų rekomendacijų savivaldybių/(apygardų) rinkimų komisijoms ir skiriamiems stebėtojams dėl neįgaliųjų atstovų teisių ir pareigų rinkimų komisijų darbe skaičius | 1 | 1 | 100 | Vyriausioji rinkimų komisija |
| 3. | **Tikslas**Siekti didesnio neįgaliųjų užimtumo darbo rinkoje, kultūros, sporto, laisvalaikio veiklose |
|  | **Vertinimo kriterijus**Neįgaliųjų užimtumo darbo rinkoje augimas (procentais) | 0,2 | 0,6 | 100 | Socialinės apsaugos ir darboministerija, Švietimo ir mokslo ministerija |
|  | **Paaiškinimas:** Vertinimo kriterijaus reikšmė bus tikslinama |
|  | **Vertinimo kriterijus**Neįgaliųjų užimtumo kultūros veiklose augimas (procentais) | 0,05 | 0 |  | Socialinės apsaugos ir darboministerija, Švietimo ir mokslo ministerija |
|  | **Vertinimo kriterijus**Neįgaliųjų, dalyvaujančių kūno kultūros ir sporto veikloje, augimas (procentais) | 0,05 | 0,4 |  | Savivaldybės, Švietimo ir mokslo ministerija, Kūno kultūros departamentas prie LRV |
| 3.1. | **Uždavinys** Užtikrinti geresnes neįgaliųjų užimtumo galimybes ir sudaryti palankias sąlygas neįgaliesiems dalyvauti darbo rinkoje |
| 3.1.2. | **Priemonė** Plėtoti profesinės reabilitacijos neįgaliesiems metodinę bazę pasitelkiant atrinktus profesinės reabilitacijos metodinius centrus ir teikti metodinę pagalbą įstaigoms, kurios teikia profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems |
|  | **Vertinimo kriterijus**Profesinės reabilitacijos centrų, vykdančių metodinių centrų veiklą, skaičius | 2 | 1 | 50 | Socialinės apsaugos ir darboministerija, Neįgaliųjųreikalų departamentas |
|  | **Paaiškinimas:** konkursą laimėjo 1 metodinis centras |
| 3.1.3. | **Priemonė** Organizuoti darbdavių mokymus skatinant jų socialinę atsakomybę įdarbinti neįgaliuosius |
|  | **Vertinimo kriterijus** Darbdaviams organizuotų mokymų skaičius | 10 | 197 | 1970 | Socialinės apsaugos ir darboministerija, Lietuvos darbobirža, Neįgaliųjų reikalųdepartamentas prieSocialinės apsaugos ir darboministerijos |
| 3.2. | **Uždavinys**Gerinti neįgaliųjų galimybes dalyvauti kultūros ir meno veiklose, skatinti neįgaliųjų (vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų) fizinį ugdymą ir aktyvumą bei dalyvavimą kūno kultūros ir sporto veikloje |
| 3.2.2. | **Priemonė** Finansuoti nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų vykdomas kūno kultūros ir sveiko gyvenimo būdo puoselėjimo,Sporto visiems populiarinimo, fizinio aktyvumo skatinimo, neįgaliųjų sporto ir socialinės integracijos programas ir projektus |
|  | **Vertinimo kriterijus**Iškovotų medalių parolimpinėse ir kurčiųjų žaidynėse, pasaulio ir Europos neįgaliųjų čempionatuose skaičius | 14 | 13 | 92,9 | Kūno kultūros ir sportodepartamentas prie LietuvosRespublikos Vyriausybės |
|  | **Paaiškinimas:** priemonės vertinimo kriterijus neįvykdytas, nes planuotų prizinių vietų neiškovojo aklųjų golbolo komanda (2013 m. Europos čempionate buvo iškovota pirmoji vieta) ir kurčiųjų moterų paplūdimio tinklinio komanda (2013 m. kurčiųjų žaidynėse buvo iškovota antroji vieta). Pagrindinė kurčiųjų moterų paplūdimio tinklinio žaidėja mokomosios treniruočių stovyklos metu gavo traumą (atlikta peties raiščio operacija) ir todėl vietoj jos Europos čempionate dalyvavo pagal pajėgumą akivaizdžiai silpnesnė sportininkė. |
| 4. | **Tikslas**Užtikrinti neįgaliųjų teisių, pagrindinių laisvių gynimą be diskriminacijos dėl neįgalumo ir sudaryti palankias sąlygas tobulintineįgaliųjų socialinės integracijos proceso valdymą |
|  | **Vertinimo kriterijus**visuomenės nuomonė dėl neįgaliųjų diskriminacijos (balais) | 5 | 4.8\* (asmenys su psichikos negalia – 5.03) | 104 | Socialinės apsaugos ir darboministerija |
|  | \*2014 m, duomenimis, vertinama kas 2 metai –Žmogaus teisių stebėjimo instituto užsakymu vykdyta apklausa |
|  | **Vertinimo kriterijus**neįgaliųjų, dalyvaujančių visuomeninėse organizacijose ir judėjimuose, skaičiaus augimas (procentais) | 38,3 | Pagal vertinimo kriterijaus techninį priedą skaičiuojamas 2016 ir 2019 metais | Socialinės apsaugos ir darboministerija |
| 4.1. | **Uždavinys**Teikti tinkamos kokybės teisinę pagalbą neįgaliesiems ir sukurti nacionalinį žmogaus teisių stebėsenos mechanizmą |
| 4.1.1. | **Priemonė**Organizuoti mokymus teisėsaugos institucijų (policijos, prokuratūros, teismų) darbuotojams bei valstybės garantuojamą pagalbąteikiantiems asmenims, kaip bendrauti su neįgaliaisiais, kokiais būdais jiems pateikti būtiną informaciją |
|  | **Vertinimo kriterijus**Mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius | 30 | 67 | 223 | Teisingumo ministerija |
| 4.2. | **Uždavinys**Tobulinti neįgaliųjų socialinės integracijos proceso valdymą vietos savivaldos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis |
| 4.2.1. | **Priemonė** Organizuoti susitikimus, pasitarimus su savivaldybių administracijomis ir skatinti savivaldybes teisės aktų nustatyta tvarka steigti savivaldybėse neįgaliųjų klausimams spręsti nuolatines komisijas |
|  | **Vertinimo kriterijus**Neįgaliųjų klausimams spręsti savivaldybėse įsteigtų komisijų skaičius | 20 | 16 | 80 | Socialinės apsaugos ir darboministerija, Neįgaliųjųreikalų departamentas |
|  | **Paaiškinimas:** priemonės įgyvendinimui lėšų nebuvo skirta |
| 4.2.2. | **Priemonė** Vykdyti visuomenės švietimo ir informavimo priemones (informacines kampanijas, diskusijas, pristatymus) apie neįgaliųjųsocialinės integracijos procesą |
|  | **Vertinimo kriterijus**Informacinėse kampanijose, diskusijose, pristatymuose dalyvavusių neįgaliųjų skaičius | 300 | 132 | 44 | Socialinės apsaugos ir darboministerija, Neįgaliųjųreikalų departamentas prieSocialinės apsaugos ir darboministerijos |
|  | **Paaiškinimas:** dalis informacinių pristatymų, diskusijų vyko per spaudą, televiziją, todėl sąrašai nebuvo nerenkami. Kandidato į JT neįgaliųjų teisių komitetą rinkiminėje kampanijoje dalyvavo per 170 užsienio šalių atstovų |
| 4.2.3. | **Priemonė** Teisės aktų nustatyta tvarka iš dalies finansuoti neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus |
|  | **Vertinimo kriterijus**Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektuose naudą gavusių neįgaliųjų skaičius | 4500 | 4662 | 103,6  | Socialinės apsaugos ir darboministerija, Neįgaliųjųreikalų departamentas |
| 4.2.5. | **Priemonė** Kasmet atlikti socialinių paslaugų statistinį tyrimą, rengti ir skelbti informaciją apie neįgaliųjų, kuriems socialinės paslaugos suteiktos namuose, dienos centruose ir stacionariose globos įstaigose, skaičių |
|  | **Vertinimo kriterijus**Atliktų socialinių paslaugų statistinių tyrimų ir parengtų informacinių biuletenių apie neįgaliuosius, kuriems socialinės paslaugos suteiktos namuose, dienos centruose ir stacionariose globos įstaigose, skaičius | 1 | 1 | 100 | Lietuvos statistikosdepartamentas |

Lentelę užpildęs asmuo Marija Oleškevičienė, Irma Mituzienė