BŪSTO PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA 2007-2011 METŲ

PROGRAMOS KOORDINAVIMAS, PRIEMONIŲ FINANSAVIMAS IR KONTROLĖ

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgaliųjų reikalų departamentas) 2007 metais pradėjo vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 638 patvirtintą Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2007–2011 metų programą (toliau – Programa).

Programos tikslas - siekti neįgaliųjų savarankiškumo ir socialinės integracijos tenkinant neįgaliųjų specialiuosius poreikius ir pritaikant neįgaliesiems būstą ir jo aplinką.

Programos uždavinys - pritaikyti neįgaliesiems būstus ir gyvenamąją aplinką, tobulinti būsto pritaikymą įgyvendinančių ir prižiūrinčių specialistų kvalifikaciją būsto ir jo aplinkos pritaikymo srityje.

Programa padeda išspręsti buities ir asmenines problemas, sudaro sąlygas laisviau judėti, aktyviai dalyvauti ugdymo, profesijos įgijimo procese, darbo rinkoje ne tik neįgaliesiems, bet ir jų globėjams.

Programos atsakingieji vykdytojai yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (atsakinga už būsto pritaikymo teisinės bazės kūrimą), Aplinkos ministerija (atsakinga už būsto pritaikymo neįgaliųjų specialiesiems poreikiams statybos normatyvinių techninių dokumentų parengimą), Neįgaliųjų reikalų departamentas (atsakingas už Programos priemonių finansavimą ir kontrolę), savivaldybės (atsakingos už būstų pritaikymo organizavimą neįgaliųjų specialiesiems poreikiams) ir neįgaliųjų asociacijos (atsakingos už būsto pritaikymo priežiūrą).

Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2007-2011 metų programos įgyvendinimas pagal priemones

| Uždavinys | Įvykdymo terminas | Lėšos (tūkst. litų) | Pasiekti rezultatai |
| --- | --- | --- | --- |
| Priemonės pavadinimas | Atsakingas vykdytojas |  | 2007 metais |  |
| 1. Parengti teisės aktų, reglamentuojančių būsto pritaikymo neįgaliesiems klausimus, projektus |
| 1.1. Parengti ir patvirtinti bazinius reikalavimus būstui pritaikyti | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas | 2007 metų I ketvirtis | - | Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. A1-111 buvo patvirtinti Baziniai būsto pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimai (Žin., 2007, Nr. 47-1822). |
| 1.2. Parengti ir patvirtinti būsto pritaikymo poreikio vertinimo metodiką | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas | 2007 metų I ketvirtis | - | Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. A1-111 buvo patvirtinta Būsto pritaikymo žmonėms su negalia poreikio vertinimo metodika (Žin., 2007, Nr. 47-1822). |
| 1.3. Parengti ir patvirtinti būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo tvarkos aprašą | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas | 2007 metų I ketvirtis | - | Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. A1-111 buvo patvirtintas Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo tvarkos aprašas . (Žin., 2007, Nr. 47-1822). |
| 1.4. Parengti dokumentų, reglamentuojančių būsto pritaikymo sutarčių sudarymo tvarką ir reikalavimus, projektus | Neįgaliųjų reikalų departamentas, savivaldybės | 2007 metų I ketvirtis | - | Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 14 buvo patvirtintas Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo sutarčių sudarymo tvarkos aprašas. |
| 1.5. Parengti būsto pritaikymo neįgaliesiems pavyzdinį komisijos nuostatų projektą | Neįgaliųjų reikalų departamentas, savivaldybės | 2007 metų I ketvirtis | - | Siekiant užtikrinti būsto pritaikymo priemonių įgyvendinimo priežiūrą, kontrolę ir skaidrumą savivaldybėse buvo sudarytos Būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisijos. Į komisijų sudėtį deleguoti neįgaliųjų asociacijų atstovai. Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-14 patvirtinti Būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisijos pavyzdiniai nuostatai. |
| 2. Pritaikyti neįgaliesiems būstus ir gyvenamąją aplinką, tobulinti būsto pritaikymą įgyvendinančių ir prižiūrinčių specialistų kvalifikaciją būsto ir aplinkos pritaikymo srityje |
| 2.1. Vykdyti būsto pritaikymo neįgaliesiems darbus | Neįgaliųjų reikalų departamentas, savivaldybės | 2007–2011 metai | Planuota Programoje – 2670 skirta - 4097,8 faktiškai panaudota - 3665,7 | Vykdant būsto pritaikymo neįgaliesiems darbus neįgaliųjų poreikiams buvo pritaikyta 270 būstų, iš jų 127 būstai asmenims su labai ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais, 118 būstų asmenims su ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais ir 25 būstai asmenims su vidutiniais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais. Visame pritaikytų būstų skaičiuje pritaikyta 40 būstų neįgaliems vaikams, 32 būstai besimokantiems ir 8 būstai dirbantiems neįgaliesiems. Savivaldybės pateikė būsto pritaikymo finansavimo paraiškų už 4097,8 tūkst. litų. Siekiant tenkinti didesnį būsto pritaikymo poreikį buvo tikslintas Programai skirtas finansavimas. Dalis lėšų (90 tūkst. litų) perkelta iš kitų Programos priemonių ir papildomai skirta 1337,8 tūkst. litų. |
| 2.2. Organizuoti ir administruoti būsto pritaikymo neįgaliesiems darbus | Neįgaliųjų reikalų departamentas, savivaldybės | 2007–2011 metai | Planuota Programoje - 100 Skirta - 170,7 faktiškai panaudota - 116,4 | Neįgaliųjų reikalų departamentas pasirašė Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo sutartis su 49 rajonų ir miestų savivaldybių administracijomis. Būsto pritaikymo žmonėms su negalia programą įgyvendino 48 rajonų ir miestų savivaldybių administracijos (Klaipėdos miesto savivaldybės administracija grąžino būsto pritaikymo programai įgyvendinti pervestas lėšas ir programos neįgyvendino). Būsto pritaikymo priemonių vykdymui administruoti skiriamos valstybės biudžeto lėšos, kurių dydis yra 4 procentai būsto pritaikymui žmonėms su negalia savivaldybės administracijai skiriamų valstybės biudžeto lėšų. Padidėjus savivaldybių būsto pritaikymo finansavimo paraiškų sumai, atitinkamai buvo padidinta šiai priemonei planuota suma, kadangi Būsto pritaikymo priemonių vykdymui administruoti skiriamos valstybės biudžeto lėšos, kurių dydis yra 4 procentai būsto pritaikymui žmonėms su negalia savivaldybės administracijai skiriamų valstybės biudžeto lėšų. |
| 2.3. Tobulinti būsto pritaikymą įgyvendinančių ir prižiūrinčių specialistų kvalifikaciją būsto ir aplinkos pritaikymo srityje | Neįgaliųjų reikalų departamentas | 2007–2011 metai | Planuota Programoje - 20 Skirta - 0 faktiškai panaudota - 0 | Neįgaliųjų reikalų departamentas organizavo ir pravedė 5 mokymus, teikė konsultacijas Programą įgyvendinantiems ir prižiūrintiems savivaldybių administracijų ir neįgaliųjų asociacijų specialistams. Mokymų metu jie buvo supažindinti su Programos įgyvendinimu, būsto pritaikymo bei sąmatų reikalavimais, konsultuojami kitais su Programos įgyvendinimu susijusiais klausimais. Kad užtikrinti savivaldybių pateiktų paraiškų finansavimą, buvo patikslintos Programai įgyvendinti skirtos lėšos ir priemonės vykdymui skirtos lėšos buvo perkeltos į būsto pritaikymo neįgaliesiems darbų vykdymo priemonę. |
| 2.4. Rengti būsto pritaikymo neįgaliesiems katalogus ir kitą reikiamą informacinę medžiagą | Aplinkos ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas, neįgaliųjų asociacijos | 2007–2011 metai | Planuota Programoje - 20 skirta - 0 faktiškai panaudota - 0 | Neįgaliųjų reikalų departamentas pagal poreikį, suinteresuotoms savivaldybėms ir specialistams platino Lietuvos invalidų draugijos išleistą leidinį Aplinkos pritaikymas neįgaliems žmonėms: rekomendacijos, brėžiniai, nuorodos. Kad užtikrinti savivaldybių pateiktų paraiškų finansavimą, buvo patikslintos Programai įgyvendinti skirtos lėšos ir priemonės vykdymui skirtos lėšos buvo perkeltos į būsto pritaikymo neįgaliesiems darbų vykdymo priemonę. |
| 2.5. Rengti seminarus, konferencijas, pranešimus, informacinę ir metodinę medžiagą apie būsto pritaikymą neįgaliesiems | Neįgaliųjų reikalų departamentas | 2007–2011 metai | Planuota Programoje - 10 Skirta - 0 faktiškai panaudota - 0 | Siekiant neįgaliesiems, savivaldybėms, specialistams ir visuomenei užtikrinti teisę gauti informaciją apie Programos eigą ir problemas, informacija buvo skelbiama Neįgaliųjų reikalų departamento internetinėje svetainėje. Savivaldybės apie būsto pritaikymo neįgaliesiems galimybes informaciją platino savivaldybių internetinėse svetainėse, vietos spaudoje ir televizijoje, socialiniuose skyriuose, seniūnijose, nevyriausybinėse organizacijose, rengė informacinius susitikimus su gyventojais. Taip pat Neįgaliųjų reikalų departamentas surengė 5 mokymus ir teikė konsultacijas Programą įgyvendinantiems ir prižiūrintiems savivaldybių administracijų ir neįgaliųjų asociacijų specialistams apie Programos įgyvendinimą. Kad užtikrinti savivaldybių pateiktų paraiškų finansavimą, buvo patikslintos Programai įgyvendinti skirtos lėšos ir priemonės vykdymui skirtos lėšos buvo perkeltos į būsto pritaikymo neįgaliesiems darbų vykdymo priemonę. |
| 3. Užtikrinti poreikio būstui ir jo aplinkai pritaikyti neįgaliesiems nustatymo tikslingumą, šio poreikio tenkinimo apskaitą |
| 3.1. Rinkti ir kaupti statistikos duomenis apie būsto pritaikymą neįgaliesiems | Neįgaliųjų reikalų departamentas, savivaldybės | 2007–2011 metai | - | Savivaldybių administracijos įgyvendindamos Programą teikė ataskaitas, kuriose taip pat nurodė surinktus būsto pritaikymo poreikio duomenis. Neįgaliųjų reikalų departamentas rinko ir kaupė statistikos duomenis apie būsto pritaikymą neįgaliesiems. |
| 3.2. Įdiegti bendrą būsto pritaikymo kompiuterinės apskaitos sistemą | Neįgaliųjų reikalų departamentas, savivaldybės | 2007–2008 metai | Planuota Programoje - 100 skirta - 60 faktiškai panaudota - 60 | Siekiant sistemiškai analizuoti duomenis, palengvinti apskaitą, tolygiau plėtoti būsto pritaikymo sistemą Lietuvoje, buvo parengta ir įdiegta Būsto pritaikymo neįgaliesiems apskaitos sistema. Nuo 2008 metų savivaldybės galės vesti apskaitą centralizuota programa. |
| 4. Užtikrinti būsto pritaikymo priemonių įgyvendinimo priežiūrą, kontrolę ir skaidrumą, įtraukti į šią veiklą neįgaliųjų asociacijas |
| 4.1. Kasmet rengti ataskaitas apie būsto pritaikymą neįgaliesiems | Neįgaliųjų reikalų departamentas, savivaldybės, neįgaliųjų asociacijos | 2007–2011 metai | - | Siekiant analizuoti būsto pritaikymo būklę ir numatyti tolesnes veiklos kryptis Neįgaliųjų reikalų departamentas, savivaldybės ir neįgaliųjų asociacijos rengė Programos vykdymo ataskaitas. |
| 4.2. Griežtinti būsto pritaikymo programos įgyvendinimo kontrolę ir priežiūrą, įtraukti į šią veiklą neįgaliųjų asociacijas | Neįgaliųjų reikalų departamentas | 2007–2011 metai | Planuota Programoje - 80 skirta - 114,5 faktiškai panaudota - 111,1 | Siekiant gerinti būsto pritaikymo kokybę, užtikrinti veiklos viešumą ir skaidrumą buvo bendradarbiaujama su neįgaliųjų asociacijomis: Lietuvos invalidų draugija, Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga. Vadovaujantis Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo tvarkos aprašu (Žin., 2007, Nr. 47-1822), patvirtintu Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. A1-111, Programos įgyvendinimo priežiūrą atlieka neįgaliųjų asociacijos. Neįgaliųjų reikalų departamentas su neįgaliųjų asociacijomis pasirašė sutartis dėl asociacijų atstovų dalyvavimo savivaldybių būsto pritaikymo komisijų darbe išlaidų finansavimo. Būsto pritaikymo priežiūrai vykdyti skiriamos valstybės biudžeto lėšos, kurių dydis yra 3 procentai visų būstui pritaikyti skiriamų valstybės biudžeto lėšų. Asociacijų atstovai dalyvauja savivaldybių sudarytų Komisijų darbe, vykdo būsto pritaikymo savivaldybėse priežiūrą, gina asmenų su negalia teisėtus interesus, susijusius su būsto pritaikymu, stebi būsto pritaikymui skiriamų valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų panaudojimą. Padidėjus savivaldybių būsto pritaikymo finansavimo paraiškų sumai, atitinkamai buvo padidinta šiai priemonei planuota suma, kadangi Būsto pritaikymo priežiūrai vykdyti skiriamos valstybės biudžeto lėšos, kurių dydis yra 3 procentai visų būstui pritaikyti skiriamų valstybės biudžeto lėšų. |
| Iš viso lėšų šiai Programai įgyvendinti (tūkst. litų) |  | 2007–2011 metai | Planuota Programoje - 3000 skirta - 4443 faktiškai panaudota - 3953,2 |  |

Įgyvendinant programą neįgaliųjų poreikiams buvo pritaikyta 270 būstų, iš jų 127 būstai asmenims su labai ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais, 118 būstų asmenims su ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais ir 25 būstai asmenims su vidutiniais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais. Būsto pritaikymo neįgaliesiems prioritetas teikiamas vaikams ir jaunuoliams nuo 7 iki 24 metų, besimokantiems asmenims, dirbantiems asmenims. Neįgaliųjų poreikiams pritaikyta 270 būstų, iš jų pagal prioritetus 40 būstų vaikams ir jaunuoliams, 32 būstai besimokantiems asmenims, 8 būstai dirbantiems asmenims. Pritaikant būstus įrengta 43 vienetai brangios įrangos (keltuvų ar liftų).

Neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius bei pasiskirstymas pagal sutrikimo sunkumą savivaldybėse

| Eil. Nr. | Savivaldybė | Pritaikyta būstų |
| --- | --- | --- |
|  |  | Iš viso | Iš jų asmenims su labai ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais | Iš jų asmenims su ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais | Iš jų asmenims su vidutiniais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais | Įrengta liftų, keltuvų |
| 1. | Akmenės rajono | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2. | Alytaus miesto | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 3. | Alytaus rajono | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Anykščių rajono | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 5. | Biržų rajono | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 6. | Druskininkų | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 7. | Elektrėnų | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 8. | Ignalinos rajono | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9. | Joniškio rajono | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 10. | Jurbarko rajono | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 |
| 11. | Kaišiadorių rajono | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 12. | Kauno miesto | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 13. | Kauno rajono | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14. | Kelmės rajono | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 15. | Kėdainių rajono | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 16. | Klaipėdos rajono | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 17. | Kretingos rajono | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 18. | Kupiškio rajono | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 19. | Lazdijų rajono | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Marijampolės | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 21. | Mažeikių rajono | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| 22. | Molėtų rajono | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23. | Pagėgių | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Pakruojo rajono | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25. | Panevėžio rajono | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 26. | Pasvalio rajono | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 27. | Plungės rajono | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 28. | Radviliškio rajono | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 29. | Raseinių rajono | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 30. | Rietavo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Rokiškio rajono | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 32. | Skuodo rajono | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 33. | Šakių rajono | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 34. | Šiaulių miesto | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 35. | Šiaulių rajono | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 36. | Šilalės rajono | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 37. | Šilutės rajono | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Širvintų rajono | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 39. | Švenčionių rajono | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 40. | Tauragės rajono | 11 | 8 | 3 | 0 | 2 |
| 41. | Telšių rajono | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 42. | Trakų rajono | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 43. | Ukmergės rajono | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Vilkaviškio rajono | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 45. | Vilniaus miesto | 15 | 0 | 14 | 1 | 11 |
| 46. | Vilniaus rajono | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 47. | Visagino | 16 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| 48. | Zarasų rajono | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Viso | 270 | 127 | 118 | 25 | 43 |

Daugiausia būstų pritaikyta Visagino (16 būstų), Vilniaus miesto (15 būstų), Mažeikių rajono (15 būstų), Tauragės rajono (11 būstų) ir Kaišiadorių rajono (10 būstų) savivaldybėse.

2007 metais Programą įgyvendino 48 rajonų ir miestų savivaldybės. Programos nevykdė 6 savivaldybės (Birštono, Jonavos rajono, Kalvarijos, Klaipėdos miesto, Palangos, Prienų rajono), 6 savivaldybės (Kazlų Rūdos, Neringos, Panevėžio miesto, Šalčininkų rajono Utenos rajono, Varėnos rajono) nedalyvavo tarpinstitucinėje programoje, tačiau pagal savo sprendimus skyrė 345, 5 tūkst. Lt iš savivaldybių biudžetų ir pritaikė 23 būstus neįgaliesiems.

Patvirtinus bazinius būsto pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimus buvo patikslintas būsto pritaikymo neįgaliesiems poreikis, kuris 2007 m. liepos 1 d. buvo mažesnis negu planuotas rengiant Programą. 2007 m. liepos 1 d. buvo 540 asmenų, kurie atitiko bazinius būsto pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimus ir kuriems reikėjo pritaikyti būstą. Programos laukiamuose rezultatuose numatoma, kad būsto pritaikymo neįgaliesiems poreikis bus tenkinamas 50 procentų per metus. 2007 metais įgyvendinus Programą buvo patenkinta 50 proc. prašymų pritaikyti būstą.

Programai įgyvendinti skirtos lėšos pervedamos pagal savivaldybių administracijų pateiktas paraiškas ir sudarius Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo sutartis. Vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. A1-111 patvirtintu Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo tvarkos aprašu (Žin., 2007, Nr. 47-1822), išlaidos būstui pritaikyti dengiamos iš valstybės ir savivaldybės biudžetų dalimis: asmenims, turintiems labai ryškių ir ryškių judėjimo bei apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, – 80 procentų iš valstybės biudžeto lėšų ir 20 procentų iš savivaldybės biudžeto lėšų; asmenims, turintiems vidutinių judėjimo bei apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, – 50 procentų iš valstybės biudžeto lėšų ir 50 procentų iš savivaldybės biudžeto lėšų.

2007 metais Programai įgyvendinti (vykdyti būsto pritaikymo neįgaliesiems darbus, organizuoti ir administruoti būsto pritaikymo neįgaliesiems darbus, vykdyti Programos įgyvendinimo kontrolę ir priežiūrą) iš valstybės biudžeto buvo pavirtinta 4383 tūkst. litų suma, panaudota 3893,2 tūkst. litų iš valstybės biudžeto. Nepanaudota 486,5 tūkst. litų 21 rajono ir miesto savivaldybių dėl užsitęsusių savivaldybėse viešųjų statybos darbų ar liftų, keltuvų pirkimo konkursų, rangovams vėluojant pagaminti liftus ar keltuvus, nespėjant atlikti planuotų visų pritaikymo darbų. Neįgaliųjų asociacijos Programos priežiūrai nepanaudojo 3,3 tūkst. litų valstybės biudžeto sumos ryšium su savivaldybių lėšų nepanaudojimu, kadangi Būsto pritaikymo priežiūrai vykdyti skiriamos valstybės biudžeto lėšos, kurių dydis yra 3 procentai visų būstui pritaikyti skiriamų valstybės biudžeto lėšų.

Lėšų būsto pritaikymui neįgaliesiems panaudojimas savivaldybėse 2007 metais

| Eil. Nr. | Savivaldybė | Panaudota lėšų būsto pritaikymo išlaidoms (litais) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iš viso | Iš valstybės biudžeto (būstų pritaikymui, priemonių administravimui) | Iš savivaldybės biudžeto | Nepanaudota valstybės biudžeto lėšų būsto pritaikymo išlaidoms (litais) |
| 1. | Akmenės rajono | 63067 | 50845 | 12222 |  |
| 2. | Alytaus miesto | 81374 | 62922 | 18452 |  |
| 3. | Alytaus rajono | 8135 | 6508 | 1627 | 260 |
| 4. | Anykščių rajono | 64087 | 45760 | 18327 |  |
| 5. | Biržų rajono | 72826 | 58712 | 14114 |  |
| 6. | Druskininkų | 121843 | 85011 | 36832 | 30 |
| 7. | Elektrėnų | 101997 | 78210 | 23787 |  |
| 8. | Ignalinos rajono | 30034 | 24214 | 5821 | 746 |
| 9. | Joniškio rajono | 110349 | 70751 | 39598 | 4188 |
| 10. | Jurbarko rajono | 73301 | 59095 | 14206 |  |
| 11. | Kaišiadorių rajono | 148867 | 120017 | 28850 |  |
| 12. | Kauno miesto | 313274 | 270400 | 42874 |  |
| 13. | Kauno rajono | 256098 | 206466 | 49631 |  |
| 14. | Kelmės rajono | 117572 | 94786 | 22785 |  |
| 15. | Kėdainių rajono | 117251 | 93801 | 23450 | 3752 |
| 16. | Klaipėdos miesto | 0 | 0 | 0 | 321360 |
| 17. | Klaipėdos rajono | 116278 | 89325 | 26953 |  |
| 18. | Kretingos rajono | 118037 | 82109 | 35928 | 10169 |
| 19. | Kupiškio rajono | 30836 | 21836 | 9000 | 4 |
| 20. | Lazdijų rajono | 22012 | 17746 | 4266 |  |
| 21. | Marijampolės | 46963 | 37862 | 9101 |  |
| 22. | Mažeikių rajono | 193809 | 151038 | 42771 |  |
| 23. | Molėtų rajono | 33035 | 23555 | 9480 |  |
| 24. | Pagėgių | 31734 | 25584 | 6150 |  |
| 25. | Pakruojo rajono | 38498 | 31038 | 7461 | 432 |
| 26. | Panevėžio rajono | 119362 | 74880 | 44482 |  |
| 27. | Pasvalio rajono | 79071 | 63747 | 15324 | 6282 |
| 28. | Plungės rajono | 171456 | 131456 | 40000 |  |
| 29. | Radviliškio rajono | 121700 | 98114 | 23585 |  |
| 30. | Raseinių rajono | 144335 | 115468 | 28867 | 7115 |
| 31. | Rietavo | 19633 | 15828 | 3805 |  |
| 32. | Rokiškio rajono | 83088 | 66752 | 16336 |  |
| 33. | Skuodo rajono | 63229 | 50975 | 12254 |  |
| 34. | Šakių rajono | 79238 | 29824 | 49414 | 1193 |
| 35. | Šiaulių miesto | 103392 | 69464 | 33927 | 14413 |
| 36. | Šiaulių rajono | 147203 | 83595 | 63608 |  |
| 37. | Šilalės rajono | 60597 | 48831 | 11766 | 283 |
| 38. | Šilutės rajono | 29116 | 23317 | 5799 | 809 |
| 39. | Širvintų rajono | 24293 | 17365 | 6928 |  |
| 40. | Švenčionių rajono | 56716 | 45724 | 10991 |  |
| 41. | Tauragės rajono | 187945 | 151521 | 36424 | 64799 |
| 42. | Telšių rajono | 77157 | 62204 | 14953 | 984 |
| 43. | Trakų rajono | 99149 | 85696 | 13453 |  |
| 44. | Ukmergės rajono | 37426 | 30173 | 7253 |  |
| 45. | Vilkaviškio rajono | 64294 | 51435 | 12859 | 2057 |
| 46. | Vilniaus miesto | 536823 | 494205 | 42618 | 42305 |
| 47. | Vilniaus rajono | 120838 | 96670 | 24168 | 3914 |
| 48. | Visagino | 52062 | 32062 | 20000 |  |
| 49. | Zarasų rajono | 44440 | 35161 | 9279 | 1408 |
| Viso | 4833838 | 3782059 | 1051779 | 486503 |

Būsto pritaikymo neįgaliesiems darbų vykdymui 2007 metais panaudota 3665,7 tūkst. litų suma iš valstybės biudžeto ir 1051,78 tūkst. litų suma iš miestų ir rajonų savivaldybių biudžetų.

Programos priemonių administravimo išlaidoms padengti 2007 metais panaudota 116,4 tūkst. litų suma iš valstybės biudžeto.

Programos priežiūrai (neįgaliųjų asociacijų atstovų dalyvavimui savivaldybių būsto pritaikymo komisijų darbe apmokėti) 2007 metais panaudota 111,1 tūkst. litų suma iš valstybės biudžeto.

Programos įgyvendinimui (būstų pritaikymui, priemonių administravimui, Programos priežiūrai) iš valstybės biudžeto 2007 metais iš viso panaudota 3893,2 tūkst. litų suma.

Būsto pritaikymas neįgaliesiems

| Metai | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Valstybės biudžeto lėšos, tūkst. litų | 2288 | 3893,2 |
| Savivaldybių biudžetų lėšos, tūkst. litų | 2091 | 1051,78 |
| Bendra suma, tūkst. litų | 4379 | 4944,98 |
| Vidutinė būsto pritaikymo kaina, tūkst. litų | 12,7 | 18,31 |

Būsto pritaikymui neįgaliesiems 2007 metais panaudota didesnė suma iš valstybės biudžeto nei 2006 metais, pabrangus statybinių darbų kainoms padidėjo ir vidutinė būsto pritaikymo kaina.

Pagal Neįgaliųjų reikalų departamento ir savivaldybių sudarytas Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo sutartis, savivaldybės pateikė programos vertinimo ataskaitas pagal nustatytus kokybės vertinimo kriterijus.

Nustatant būsto pritaikymo prieinamumą neįgaliesiems buvo išvestas praėjusiais (2006) metais pritaikytų būstų skaičiaus ir ataskaitiniais (2007) metais pritaikytų būstų skaičiaus santykis. Iš pateiktų ataskaitų matyti, kad būsto pritaikymo prieinamumas neįgaliesiems 2007 metais sumažėjo lyginant su 2006 metų būsto pritaikymu (1 paveikslas). Tačiau nuo 2007 metų pradėjus vykdyti Programą žymiai pakito ir sugriežtėjo baziniai reikalavimai būsto pritaikymui. Išskirtos 3 asmenų, kuriems gali būti pritaikomi būstai, grupės: asmenys su labai ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais (išlaidos būstui pritaikyti dengiamos 80 procentų iš valstybės biudžeto ir 20 procentų iš savivaldybės biudžetų), asmenys su ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais (išlaidos būstui pritaikyti dengiamos 80 procentų iš valstybės biudžeto ir 20 procentų iš savivaldybės biudžetų), asmenys su vidutiniais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais (išlaidos būstui pritaikyti dengiamos 50 procentų iš valstybės biudžeto ir 50 procentų iš savivaldybės biudžetų). Pakitus baziniams reikalavimams sumažėjo savivaldybių būsto pritaikymui skiriamų lėšų dalis.

1. pav. Būsto pritaikymo prieinamumas neįgaliesiems (2006 m. - 2007 m.)

Kadangi Programai įgyvendinti valstybės biudžeto lėšos atitinkamais santykiais kooperuojamos su savivaldybių lėšomis, todėl pritaikomų būstų skaičius priklauso nuo savivaldybių Programai įgyvendinti skirtų lėšų sumos. Savivaldybių pateiktas paraiškas Neįgaliųjų reikalų departamentas tenkino 100 proc.

Būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams laikotarpis atskirose savivaldybėse buvo skirtingas. Vertinant Programos įgyvendinimo eigą norėta išsiaiškinti kiek ilgai reikia laukti būsto pritaikymo (nuo prašymo pateikimo dienos iki pritaikymo darbų pabaigos) (2 paveikslas).

2. pav. Būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams laikotarpis

Nagrinėjant būsto pritaikymo laikotarpio trukmę detaliau (2.1. paveikslas), matyti, kad 25 savivaldybių būsto pritaikymo darbai trunka trumpiau nei vidutinis būsto pritaikymo laikotarpis.

2.1. pav. Būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams laikotarpis

Būsto pritaikymo laikotarpis nuo prašymo pateikimo dienos iki pritaikymo darbų pabaigos ilgiausiai trunka didelėse savivaldybėse (Vilniaus m., Kauno m., raj., Klaipėdos raj.).

Siekiant tikslingiau nustatyti ir tenkinti neįgaliųjų specialiuosius poreikius, atsiradusius dėl negalios buvo parengta ir patvirtinta Būsto pritaikymo žmonėms su negalia poreikio vertinimo metodika. Programą įgyvendinantys ir prižiūrintys savivaldybių administracijų specialistai pateikė savo nuomonę apie minėtos metodikos tinkamumą (3 paveikslas) ir neįgaliųjų eilės būsto pritaikymui sudarymo pagrįstumą (4 paveikslas).

3. pav. Būsto pritaikymo poreikio vertinimo metodikos tinkamumas

Programą įgyvendinančių ir prižiūrinčių savivaldybių specialistų nuomone Būsto pritaikymo poreikio vertinimo metodika parengta tinkamai, reikalavimai eilės būstui pritaikyti sudarymui tinkami ir pagrįsti.

4. pav. Neįgaliųjų eilės būsto pritaikymui sudarymo pagrįstumas

Vienas iš pagrindinių būsto pritaikymo neįgaliesiems reikalavimų užtikrinti, kad darbai būtų atliekami kokybiškai, laikantis Statybos techninių reikalavimų reglamento. Programos kokybinėje vertinimo ataskaitoje savivaldybių administracijų specialistai pateikė informaciją apie būsto pritaikymo darbų kokybiškumą ir atitikimą Statybos techninių reikalavimų reglamentui (5 paveikslas).

5. pav. Būsto pritaikymo darbų atlikimas

Savivaldybių Programos vertinimo ataskaitų duomenimis būsto pritaikymo darbai buvo atlikti kokybiškai, laikantis Statybos techninių reikalavimų reglamento. 4 savivaldybių Programą įgyvendinantys specialistai teigia, kad ryšium su rangovų patirties nebuvimu, ne visi būsto pritaikymo darbai atliekami kokybiškai pagal statybos techninių reglamentų reikalavimus, todėl rangovams tenka atlikti kai kurių darbų pataisymus. Neįgaliųjų asociacijų atstovų, dalyvaujančių būsto pritaikymo komisijų darbe nuomone, būsto pritaikymo darbai neįgaliesiems yra atliekami kokybiškai, lakantis Statybos techninių reikalavimų reglamento.

Siekiant užtikrinti būsto pritaikymo priemonių įgyvendinimo priežiūrą, kontrolę ir skaidrumą, savivaldybėse sudarytos Būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisijos ir į komisijų sudėtį deleguoti neįgaliųjų asociacijų atstovai. Programos kokybinėje vertinimo ataskaitoje savivaldybių administracijų Programą įgyvendinantys ir prižiūrintys specialistai pateikė savo nuomonę apie neįgaliųjų asociacijų dalyvavimo komisijų darbe naudingumą (6 paveikslas).

6. pav. Neįgaliųjų asociacijų dalyvavimo komisijų darbe naudingumas

Neįgaliųjų asociacijų atstovų dalyvavimas būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisijų darbe naudingas, padedantis komisijai jos darbe.

Neįgaliųjų reikalų departamentas bendradarbiaudamas su savivaldybėmis renka ir kaupia būsto pritaikymo poreikio statistikos duomenis. Duomenų atnaujinimas ir kaupimas padeda planingai plėtoti būsto pritaikymą visoje šalyje.

Programos įgyvendinimo vertinime svarbus veiksnys yra būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams darbų atlikimo kokybė (7 paveikslas).

7. pav. Būsto pritaikymo statybos darbų kokybė

Būsto pritaikymo statybos darbų kokybė lyginant su praėjusiais (2006) metais pagerėjo.

Programa įgyvendinama siekiant neįgaliųjų savarankiškumo ir socialinės integracijos tenkinant neįgaliųjų specialiuosius poreikius ir pritaikant neįgaliesiems būstą, jo aplinką. Programos kokybės vertinimo ataskaitoje savivaldybių administracijų Programą įgyvendinantys ir prižiūrintys specialistai pateikė savo nuomonę apie būsto pritaikymo plėtojimo veiksmingumą sprendžiant neįgaliųjų socialinės integracijos problemas (8 paveikslas).

8. pav. Būsto pritaikymo veiksmingumas neįgaliųjų socialinei integracijai

Savivaldybių specialistų nuomone, Programos plėtojimas yra veiksmingas sprendžiant neįgaliųjų socialinės integracijos problemas.

2007 metų Programos vykdymo rezultatai:

- parengti Programos įgyvendinimui reikalingi teisės aktai;

- neįgaliųjų poreikiams pritaikyta 270 būstų, iš jų 127 būstai asmenims su labai ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais, 118 būstų asmenims su ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais ir 25 būstai asmenims su vidutiniais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais. Iš 270 pritaikytų būstų pagal Programos prioritetus pritaikyta 40 būstų vaikams ir jaunuoliams, 32 būstai besimokantiems asmenims, 8 būstai dirbantiems asmenims.

- organizuoti ir pravesti mokymai Programą įgyvendinantiems ir prižiūrintiems specialistams;

- platinta informacija apie Programos vykdymą, būsto pritaikymo neįgaliesiems galimybes;

- įdiegta kompiuterinė būsto pritaikymo neįgaliesiems apskaitos sistema;

- vykdytas Programos priemonių administravimas ir priežiūra.

2007 metų Programos vykdymo išvados:

- įgyvendinus Programą 2007 metais buvo patenkinta 50 procentų prašymų pritaikyti būstą;

- pakeitus bazinius būsto pritaikymo neįgaliesiems reikalavimus sumažėjo Programoje planuotas būsto pritaikymo poreikis ir savivaldybių lėšų indėlis. Būsto pritaikymo prieinamumas neįgaliesiems 2007 metais sumažėjo lyginant su 2006 metų būsto pritaikymu, nors savivaldybių pateiktas paraiškas Neįgaliųjų reikalų departamentas tenkino 100 procentu;

- būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams laikotarpis (nuo prašymo pateikimo dienos iki pritaikymo darbų pabaigos) vidutiniškai trunka 12 mėnesių;

- Programos įgyvendinimui parengta būsto pritaikymo poreikio vertinimo metodika, savivaldybių specialistų nuomone, yra tinkama;

- savivaldybių specialistų nuomone reikalavimai eilės būstui pritaikyti sudarymui yra pagrįsti;

- būsto pritaikymo neįgaliesiems darbai atliekami kokybiškai, laikantis Statybos techninių reikalavimų reglamento;

- neįgaliųjų asociacijų atstovų dalyvavimas būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisijų darbe naudingas, padedantis komisijai jos darbe;

- būsto pritaikymo statybos darbai kokybiški, lyginant su praėjusiais (2006) metais statybos darbų kokybė ženkliai pagerėjo;

- Programos plėtojimas yra veiksmingas sprendžiant neįgaliųjų socialinės integracijos problemas.

Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė                                                           Genovaitė Paliušienė